編號：○○(請勿填寫)

100學年度高中職適性學習社區

教育資源均質化實施方案

申 請 計 畫 書

總計畫學校：國立土庫高級工商職業學校

合辦學校：國立虎尾高級中學

私立永年高中

私立大成商工

申請日期：中華民國100年8月16日

□初審版　　　□複審版　　　■核定版

目   錄

- 高中職適性學習社區教育資源均質化計畫申請表	03

壹、計畫緣起	04

貳、計畫目標	05

參、社區現況分析與計畫特色	08

肆、計畫自主管理	14

伍、參與本計畫高中職及國中背景資料	20

一、參與本計畫高中職所在地理位置資訊	20

二、參與本計畫國中所在地理位置資訊	21

三、參與本計畫高中職學生入學方式	23

陸、辦理子計畫一覽表	24

柒、子計畫內容與經費	25

一、建置均質『商業教育資源環境』計畫	25

二、辦理社區學生文學寫作研習營	32

三、自然科學大挑戰-從操作與遊戲中學習科學知識計畫	------36

四、社區深根培育計畫	41

捌、經費概算表	44

一、100學年度項目概算表	44

二、高中職適性學習社區教育資源均質化經費需求分析總表	50

玖、子計畫詳細內容	51

一、建置均質『商業教育資源環境』計畫	51

二、辦理社區學生文學寫作研習營	56

三、自然科學大挑戰-從操作與遊戲中學習科學知識計畫 －------59

四、社區深根培育計畫	68

100學年度高中職適性學習社區

教育資源均質化實施方案計畫申請表

| 總計畫學校 校名 |  | 國立土庫高級商工職業學校 |  | 總計畫學校 學校代碼 |  | 090413 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 雲林縣土庫鎮中央路2號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合辦學校 校名 |  | 國立虎尾高級中學、私立永年中學、私立大成商工 |  |  |  |  | 總計 | 3所 |  |  |
| 參與計畫 國中校名 |  | 私立永年高中、縣立斗南高中、縣立麥寮高中、縣立東明國中、縣立大埤國中、縣立二崙國中、縣立褒忠國中、縣立崙背國中、縣立東勢國中、縣立元長國中、縣立虎尾國中、縣立崇德國中、縣立台西國中、縣立土庫國中、縣立馬光國中、縣立東仁國中 |  |  |  |  | 總計 | 16所 |  |  |
| 辦理子計畫 請於欄位中勾選子計畫主要應項辦理項目(單選) |  | 子計畫 編號 | 子計畫名稱 |  | 教育資源共享 |  | 適性課程發展 |  | 特色教學創新 | 學生就近入學 |
|  |  | 100-1 | 建置均質『商業教育資源環境』計畫 |  | ◎ |  |  |  |  |  |
|  |  | 100-2 | 辦理社區學生文學寫作研習營 |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  |  | 100-3 | 自然科學大挑戰-從操作與遊戲中學習科學知識計畫 |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  |  | 100-4 | 社區深根培育計畫 |  |  |  |  |  |  | ◎ |
| 聯 絡 人 |  | 姓 名 | 教務處 | 職 稱 | 均質化承辦人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 單 位 | 林書吉 | 電 話 | 05-6622538#328 |  |  |  |  |  |
|  |  | 職 稱 | 0939-720877 | 傳 真 | 05-6620160 |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail | suki62@tkvs.ylc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請日期 |  | 100年 8月 16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校長核章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以 下 請 勿 填 寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審查結果 | 初審 | □通過 □通過，請修正計畫 □未通過 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 複審 | □通過 □通過，請修正計畫 □未通過 |  |  |  |  |  |  |  |  |

壹、計畫緣起

雲二區位處雲林的鄉村地區，不論是家長所提供的學習支持，或是學生的世界觀、自我學習意識，甚至是學校的教學資源，均無法與都會學校一較長短。有鑑與此，本「高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案」總計劃學校國立土庫商工，與國立虎尾高中、私立永年中學與私立大成商工等學制各具特色的社區合作學校，一起合作推動「100-1建置均質商業教育資源環境計畫」、「100-2辦理社區學生文學寫作研習營」、「100-3自然科學大挑戰-從操作與遊戲中學習科學知識計畫」、「100-4社區深根培育計畫」等子計畫，企望透過子計畫的實施，提供更多元化的學習機會給社區學生。

國立土庫商工基於以下緣由，欲建置成本區『商業教育資源中心』：1.根據「Career」 職場情報誌2011年4月報導台灣經濟從「無感復甦」到「有感復甦」，民間消費力大增，使得百貨零售店(百貨公司、大賣場、便利商店、藥妝店)，皆積極拓點展店，需要龐大的基層人力，依經濟部掌握的20多件批發零售業投資計畫，總金額就高達282億元，預計可創造4萬個工作機會。2.商科教學目標在於傳授服務業所需之商業技術與基本知識，培養企業

經營管理之知能，建立誠信、勤奮及熱忱之工作態度。3.雲林縣（本區）長期商業資源匱乏，臨近地區沒有商業類科學校，本校希望改善「商業類科」教學設備設施，提供社區中學生及國中教師資源利用，以增加社區對商業教育之認識。

國立虎尾高中為配合教育部四年施政主軸重點--「鼓勵學校發展特色」、「營造友善校園」，將教育生活化，將文藝活動融入一般學生生活及學習過程，提昇學生人文素養。陸續辦理校內虎溪文學獎活動，並積極鼓勵學生參加聯合報主辦聯合杯作文大賽屢獲佳績，藉以營造「均質高中」文藝校園，建構涵養人文的學習環境，培育科技與人文兼具之高中生。增進本校與他校及社區之交流，以擴展教育成效。因而有了「100-2辦理社區學生文學寫作研習營」的構想。

再者，私立永年中學自創校以來，積極地發揮天主教學校特色，發展生命教育，落實全人教育及照顧弱勢族群的教育理念，持續推動生命教育相關課程，如：孕母體驗、貞潔教育，累積了多年推動生命教育的經驗，並致力於科學教育與科學活動之推廣，願意將此經驗與資源深化社區學校校園中，充沛本計劃參與之高中職及國中生的人文關懷之實質基礎，而規劃了「100-3自然科學大挑戰-從操作與遊戲中學習科學知識計畫」。

而私立大成商工基於協助國中學生藉由本校辦理國中生涯發展教育課程，培養學生產業初探、認識生涯類群，加強生涯試探，而發展出「100-4社區深根培育計畫」。

因此，本均質化方案乃統整以上4個子計畫而成，各校異質性高、計畫多元，提供社區國中學生不同面向的職涯探索，且為延續99學年度雲二區均質化之精神，發展各校之適性教學特色，結合各校資源，力求展現商業教育特色及豐富的教育資源，並營造「均質高中」文藝校園，建構涵養人文的學習環境，再者，致力於科學教育與科學活動之推廣，將經驗與資源深化社區學校校園中，充沛本計劃參與之高中職及國中生的人文關懷之實質基礎，進而達到學生就近入學，落實十二年國民基本教育。

貳、計畫目標

基於上述各子計畫之緣起，本均質化實施方案計畫主要目的在建置均質商業教育資源環境計畫、營造社區學生文學創作學習環境、接受自然科學大挑戰-從操作、競賽與遊戲中學習科學知識計畫及社區深根培育計畫。期能透過合作學校的努力，強化本適性學習社區學校永續發展之創造力與競爭力，提供社區國中學生優質、均質、適性的學習機會，吸引國中學生願意就近入學，成功發展生涯，並為十二年國民基本教育奠定穩固基礎。

子計畫一：100-1建置均質商業教育資源環境計畫

1.加強美學與創意之環境配置，讓青年學子有「微型創業」之概念。

2.積極建立商科特色，提昇教師、學生專業技能，建立學校師資專業優質形象。

3.提昇學生學習能力，增加學生升學與就業之竸爭優勢，吸引鄰近地區學子就近入學。

4.促進本區國高中學生交流觀摩機會，鼓勵在地就學。

子計畫二：100-2辦理社區學生文學寫作研習營

1.藉文學營、文學獎活動，推展多元文學教育，擴大學習效果，培養師生認識臺灣文學特色，深化認同，提高

師生精神生活品質。

2.文學獎推動目標中，在達成「文學下鄉」，向下紮根：以達成各高中職暨國中文學教育資源共享，互相觀摩學習成長的目標。

3.訂定「適性學習社區教育資源均質化實施方案」，希望善用與統整社區國中暨高中職資源，積極營造書香校園。於校園社區中，辦理文學營、文學獎活動，整合學校軟硬體設施，以達成社區高中職暨國中資源共享的目標。

4.營造校園及地區寫作風氣，提昇地區學校師生及社區成員人文素養。

5.結合學校師生及校外人士或團體，將文學教育生活化，增進彼此良性互動，使專業帶動教育普及，獲得深化、交流與成長。

子計畫三：100-3 自然科學大挑戰-從操作與遊戲中學習科學知識計畫

1.以自然科學-物理、化學、生物、地科為核心，設計可動手操作與競賽的項目，藉此提高學生創造與團隊合作精神，提倡杜威做中學習理念。

2.配合國家發展項目，以航空、防災、生物科技、生質能源為主題，進而達到國家培育人才與棟樑的計畫。

3.促進雲林地區適性學習社區之高、國中學生交流觀摩的機會，鼓勵在地就學及留住家鄉人才。

子計畫四：100-4  社區深根培育計畫

1.協助國中學生藉由本校辦理國中生涯發展教育課程，培養學生產業初探、認識生涯類群，加強生涯試探。

2.增進國中教師、學生對職業學校各職類的認知及了解，進而吸引學生適性選擇就讀學校及科系。

參、社區現況分析及計畫特色

一、適性學習社區的有利資源條件（Strength）

1.合作學校均位於雲林縣中心位置，鄰近台78線快速道路。

2.合作學校之間交通便利，高中職與各國中及大專校院具互動基礎。

3.合作學校學制之間，展現合作互助風氣、共同成長。

4.學生家庭背景單純，民風淳樸，學生吃苦耐勞，懂得感恩，從事實習實作認真。

5.教師積極認真，大部分均具有碩士以上學歷，能帶領學生向上提升。

6.合作學校教師間相處和諧，認同學校本位課程發展。

7.合作學校全校班班有電腦及相關視聽教學設備。

8.校園規劃完善是快樂學習園地。

二、適性學習社區發展的不利條件（Weakness）

1.合作學校並非位於雲林縣都會地區，大眾運輸並不發達，影響縣內優質適性學生就讀意願。

2.合作學校間無大眾交通工具可直接抵達。

3.合作學校周邊文化氣息薄弱，沒有大型書局及藝文場所。

4.合作學校部分建築物老舊，限於經費及相關法規，不易修繕更新。

5.近幾年設備費資本門補助不如都會學校，無法符合學校設施更新之需求。

6.學生起點能力較弱，缺乏學習自信心，學習動機不足，教師須耗費大量心力。

7.學生缺乏廣大的視野與世界觀，欠缺與他校學生的互動與合作刺激。

8.社區學生家長社經地位普遍偏低，對孩子教養功能與支持能力均較弱。

9.專科教室設備待充實，合作學校設備互補有待加強。

三、適性學習社區未來的發展潛力(Opportunity)

1.鄰近78快速道路，有助於穩定教師的流動率，也減少學生搭乘專車時間。

2.合作學校學制呈現多元化，能提供社區內國中畢業生適性發展機會。

3.合作學校與社區國中，已有互動合作基礎，待強化之間合作功能，必能學生提升就近入學意願。

4.運用高中職均質化經費補助，可提升社區學生就近入學意願，促進社區國中畢業生就近就讀合作學校。

5. 教師進修風氣盛行，教師學習意願強，推動方案接受力高。

6.「社區學校」的共識形成，有助於合作學校與社區的互動。

7.合作學校實施多元教學，啟發學生的競爭能力。

8. 推動學校本位課程，使家長成為教育伙伴。

四、適性學習社區的發展限制(Treat)

1.縣內城鄉差距過大，明星高中設備新穎，競爭力強。

2.少子化趨勢勢必影響不位於都會地區的合作學校。

3. 學校作息固定且多為通勤，學生無適當時間利用地方資源。

4.學生多數來自經濟及文化弱勢家庭，學生學習支持環境與家長對學生教養功能不足。

5.單親家庭、隔代教養必須進行追蹤輔導。

6.社區資源整合尚待費，因經濟情勢因素，民間捐獻與合作意願低落。

7.經費補助不固定且限制使用科目，未能符合學校實際規劃與需求。

五、適性學習社區的發展策略(Strategy)

1.研擬高中職適性學習社區教育資源均質化方案計畫，深耕合作學校特色。

2.辦理研習針對社區國中教師與學生，加強合作學校特色宣導，強化就近入學觀念。

3加速合作學校軟硬體設備共享，建立合作學校間各項教室及設備的互補性。

4.建置『商業教育資源中心』，改善「商業類科」教學設備設施，提供社區中學生及國中教師資源利用，以增加社區對商業教育之認識。

5.將文藝活動融入一般學生生活及學習過程，提昇學生人文素養。

6.提升國中學生對自然科內涵的瞭解，促進國中學生適性選擇升學進路。

六、本計畫之特色

1.增進高職學生對於商業經濟環境的認知和實務經驗。

2.提升學生實作技能，增進學習自信心，落實高職技藝教育。

3.促使國中教師及學生更加瞭解商業教育內涵及商業環境的趨勢改變。

4.結合本區高中職與國中端教學資源，成為互助合作之生命共同體。

5.建構完成本區「商業教育資源中心」，完成資源共享之機制。

6.促進社區合作學校交流，提供社區資源共享情形。

7.促進社區合作學校交流，提供社區資源共享情形。

8.結合社區建置優質藝術教育環境，讓偏僻小鎮蛻變為人文大鎮。

9.培養學生文學創作風氣，加強學生學習動能。

10.自然科學為主軸，啟迪學生邏輯思考與創意。

11.啟發學生多元智能與克服困難的能力。

12.激發教師教學創意，透過團隊合作，培養師生情感，提升教育品質。

肆、計畫自主管理

一、依據

- 依據PDCA（計畫、執行、考核、行動）之作業流程推動本區均質化各項計畫，並以提昇行政管理效能推動自主管考及e化作業，訂定本區均質化推動及自主管理組織架構。

- 配合均質化計畫推動組織架構，設置雲二區均質化工作督導小組，訂定本實施計畫。

二、目的

- 為推動均質化計畫工作，落實學校自主管理精神。

- 掌握合作學校均質化計畫各項計畫之目標，對各計畫進度加以追蹤與檢討，以確保均質化計畫的執行成效。

三、組織與工作

  - 由總召學校校長擔任計畫總負責人，教務主任擔任子計畫總執行，由各合作學校校長成立均質化工作督導小組。

總計畫學校

校長

督導小組

100-2

虎尾高中

教務主任

100-3

永年高中

教務主任

100-4

大成商工

教務主任

子計畫推動

雲二區均質化

自主管理委員會

100-1

土庫商工

教務主任

合作學校參與

互相示範觀摩

成果報告

  - 依學校均質化計畫書，各項辦理計畫內部管考分工如下：

| 總督導 | 總執行 | 督導小組 | 子計畫管考 | 計畫項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總召學校 校長 | 總召學校 教務主任 | 合作學校 校長 | 土庫商工 教務主任 | 100-1 |
|  |  |  | 虎尾高中 教務主任 | 100-2 |
|  |  |  | 永年高中 教務主任 | 100-3 |
|  |  |  | 大成商工 教務主任 | 100-4 |

  - 依辦理時程於每學年5月底前辦理書面成果發表會，並於計畫期滿前撰寫成果報告書。

四、實施方式

- 內部管考由學校以自主管理方式，每2個月第一週定期管考，填報執行進度報告與管制單(如附件)，第二週週二進行內部管考會議。

- 外部諮詢將不定期邀請業界專家和學者教授、駐區督學或教育部中部辦公室長官等進行外部諮詢，並持續追蹤建議改善之後續辦理情形。

- 每學年至少1次接受教育部專業輔導團提供輔導諮詢，如有必要得不定期邀請該團到校進行實地諮詢與輔導。

五、管理流程圖

各項子計畫

100-1建置均質商業教育資源環境計畫

100-3學習科學知識計畫

100-4社區深根培育計畫

100-2辦理社區學生文學寫作研習營

自主管理

計畫執行

經費運用

內部管考

外部諮詢

計畫管考

績效評估

校際觀摩

成果報告

聯絡窗口

總計畫學校

合作學校

督導小組

六、雲二區均質化各項子計畫進度報告與管制單：

| 執行進度報告表 年 月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號及名稱 |  |  |  |  |
| 執行期程 |  |  |  |  |
| 填表人 |  | 主任 |  |  |
| 工作項目 | 執行摘要 | 工作進度(％) |  | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預定 | 實際 |  |

執行單位                      　　主任                     校長

伍、參與本計畫高中職及國中背景資料

一、參與本計畫高中職所在地理位置資訊

| 高中(請打勾) | 高職(請打勾) | 學校代碼 | 高中職名稱 | 縣市名稱 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 090413 | 國立土庫商工 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣土庫鎮中央路2號 | (05)6622538 |
|  |  | 090315 | 國立虎尾高中 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣虎尾鎮光復路222號 | (05)6322121 |
|  |  | 091307 | 雲林縣天主教永年中學 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣土庫鎮建國路13號 | (05)6622540 |
|  |  | 091410 | 私立大成商工 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣虎尾鎮成平街21號 | (05)6322534 |

註：1.參與本計畫高中職之地理位置以相鄰為宜。

2.本欄資料請自教育部統計處/各級學校名錄下載，網址http://www.edu.tw/statistics/content.aspx?site_content_sn=25656
，請填報「縣市改制後」之學校資料。

二、參與本計畫國中所在地理位置資訊

| 公立 (請打勾) | 私立(請打勾) | 學校代碼 | 國中校名 | 縣市名稱 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 091307 | 私立永年高中 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣土庫鎮建國路13號 | (05)6622540 |
|  |  | 094301 | 縣立斗南高中 | [09]雲林縣 | [630]雲林縣斗南鎮中山路212號 | (05)5972059 |
|  |  | 094307 | 縣立麥寮高中 | [09]雲林縣 | [638]雲林縣麥寮鄉中興路310號 | (05)6932050 |
|  |  | 094502 | 縣立東明國中 | [09]雲林縣 | [630]雲林縣斗南鎮中興路111號 | (05)5965474 |
|  |  | 094503 | 縣立大埤國中 | [09]雲林縣 | [631]雲林縣大埤鄉南和村民權路80號 | (05)5912051#103 |
|  |  | 094508 | 縣立二崙國中 | [09]雲林縣 | [649]雲林縣二崙鄉崙西村中正路88號 | (05)5982020 |
|  |  | 094509 | 縣立褒忠國中 | [09]雲林縣 | [634]雲林縣褒忠鄉中勝路62號 | (05)6972056 |
|  |  | 094511 | 縣立崙背國中 | [09]雲林縣 | [637]雲林縣崙背鄉大成路91號 | (05)6962013 |
|  |  | 094513 | 縣立東勢國中 | [09]雲林縣 | [635]雲林縣東勢鄉東榮路65號 | (05)6991035 |
|  |  | 094514 | 縣立元長國中 | [09]雲林縣 | [655]雲林縣元長鄉元南路16號 | (05)7882012 |
|  |  | 094517 | 縣立虎尾國中 | [09]雲林縣 | [632]雲林縣虎尾鎮中溪里中興路153號 | (05)6220647 |
|  |  | 094518 | 縣立崇德國中 | [09]雲林縣 | [632]雲林縣虎尾鎮廉使里文科路1530號 | (05)6322806 |
|  |  | 094524 | 縣立台西國中 | [09]雲林縣 | [636]雲林縣台西鄉中山路408號 | (05)6982047 |
|  |  | 094525 | 縣立土庫國中 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣土庫鎮復興路16號 | (05)6622645 |
|  |  | 094528 | 縣立馬光國中 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣土庫鎮馬光里和平街101號 | (05)6653587 |
|  |  | 094543 | 縣立東仁國中 | [09]雲林縣 | [632]雲林縣虎尾鎮東仁里東明路85號 | (05)6312888 |

註：1.參與本計畫國中之地理位置，應與合作辦理本計畫之高中職相鄰為宜。

2. 本欄資料請自教育部統計處/各級學校名錄下載，網址http://www.edu.tw/statistics/content.aspx?site_content_sn=25656
，請填報「縣市改制後」之學校資料。

三、參與本計畫高中職學生入學方式

| 學校代碼 | 高中職校名 | 免試入學 學生人數 | 申請入學 學生人數 | 甄選入學 學生人數 | 登記分發 學生人數 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 090413 | 國立土庫商工 | 31 | 129 | 0 | 197 | 0 |
| 090315 | 國立虎尾高級中學 | 145 | 169 | 0 | 235 | 0 |
| 091307 | 雲林縣天主教永年中學 | 0 | 113 | 0 | 102 | 40 |
| 091410 | 私立大成商工 | 3 | 22 | 0 | 50 | 1353 |
| 總 計 |  | 179 | 433 | 0 | 584 | 1393 |

註：本項數據以日間部學生為資料填報對象，填報資料以99學年度日間部入學學生之實際狀況填報。

陸、辦理子計畫一覽表

| 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 辦理項目 請勾選子計畫主要應項辦理項目(單選) | 承辦學校校名 | 參與高中職 |  |  | 參與國中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 校數 | 教師人數 | 學生人數 | 校數 | 教師人數 | 學生人數 |
| 100-1 | 建置均質 『商業教育資源環境』計畫 | ■教育資源共享 □適性課程發展 □特色教學創新 □學生就近入學 | 國立土庫高級商工職業學校 | 4 | 40 | 600 | 16 | 120 | 1200 |
| 100-2 | 辦理社區學生文學寫作研習營 | □教育資源共享 □適性課程發展 ▇特色教學創新 □學生就近入學 | 國立虎尾高中 | 4 | 88 | 1647 | 10 | 420 | 6272 |
| 100-3 | 自然科學大挑戰-從操作與遊戲中學習科學知識計畫 | □教育資源共享 □適性課程發展 □特色教學創新 ▓學生就近入學 | 天主教永年中學 | 4 | 90 | 1520 | 16 | 76 | 640 |
| 100-4 | 社區深根培育計畫 | □教育資源共享 □適性課程發展 □特色教學創新 ■學生就近入學 | 私立大成商工 | 4 | 111 | 3814 | 16 | 52 | 2160 |
| 總 計 |  |  |  | 16 | 329 | 7581 | 58 | 668 | 10272 |

註：請依子計畫內容規劃之辦理對象及合作單位(含主辦及協辦單位)，填寫參與校數、教師及學生人數。

柒、子計畫內容與經費（每個子計畫請填一份）

子計畫編號：100-1

| 一、計畫名稱 | 建置均質『商業教育資源環境』計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 國立土庫高級商工職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1. 本區屬偏遠地區，無商業之專業環境的薰陶，為加強學子對 商業服務的瞭解及美學與創意之環境配置，讓青年學子有 「微型創業」之概念。 2.依據經濟部「提升商業服務品質4年計畫」，積極建立商科特色，提昇教師、學生專業技能，建立學校師資專業優質形象。 3.提昇學生學習能力，增加學生升學與就業之竸爭優勢，吸引鄰近地區學子就近入學。 4.促進本區國高中學生交流觀摩機會。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理單位 |  |  | 實施對象 |  | 辦理時程 |
|  | 辦理「商業服務」 高職種子學生研習 |  | 實習處 |  |  | 本區3所高職生 |  | 上學期 11、12 月 下學期 3 ～ 5 月 |
|  | 辦理「商業服務」 高職種子學生實境體驗 |  | 實習處 |  |  | 本區3所高職生 |  | 上學期 11、12 月 下學期 3 ～ 5 月 |
|  | 辦理「商業服務」 國中生職業試探 |  | 實習處 |  |  | 本區16所國中生 |  | 上學期 11、12 月 下學期 3 ～ 5 月 |
|  | 辦理「商業服務」 國中生實境體驗 |  | 實習處 |  |  | 本區16所國中生 |  | 上學期 11、12 月 下學期 3 ～ 5 月 |
|  | 辦理 「創意商品製作」 國中生職業試探 |  | 實習處 |  |  | 本區16所國中生 |  | 上學期 11月 下學期 3 ～ 5 月 |
|  | 辦理 「創意擺飾製作」 國中生職業試探 |  | 實習處 |  |  | 本區16所國中生 |  | 上學期 11 月 下學期 3 ～ 5 月 |
|  | 辦理「電子商務」 高職教師研習 |  | 實習處 |  |  | 本區3所商業類教師 |  | 下學期 3 ～ 5 月 |
|  | 辦理「電子商務」 國中種子教師研習 |  | 實習處 |  |  | 本區16所國中教師 |  | 下學期 3 ～ 5 月 |
|  | 辦理「商管職群生涯發展」國中種子教師研習 |  | 實習處 |  |  | 本區16所國中教師 |  | 下學期 3 ～ 5 月 |
|  | 建置 商業教育資源環境 |  | 實習處 |  |  | 本區20所國高中 |  | 100學年度 |
| 五、經費需求 | 資本門(仟元) |  |  |  | 經常門(仟元) |  |  | 合計(仟元) |
|  | 884 |  |  |  | 944 |  |  | 1828 |
| 六、預期效益 | 1.增進高職學生對於商業經濟環境的認知和實務經驗。 2.提升學生實作技能，增進學習自信心，落實高職技藝教育。 3.促使國中教師及學生更加瞭解商業教育內涵及商業環境的趨勢改變。 4.結合本區高中職與國中端教學資源，成為互助合作之生命共同體。 5.建構完成本區「商業教育資源環境」，完成資源共享之機制。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 目標 |  |  | 績效 |  |
|  | 部定指標 | 社區學生 就近入學比率 |  | 65％ |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  |  | 社區學校 合作交流活動 |  | 參與各項職業試探及研習學校總數在15間以上 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  |  | 參與計畫 高中職學生人數 |  | 預計參與高中職學生人數達600人次 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  |  | 參與計畫 國中學生人數 |  | 預計參與國中學生人數達1200人次 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  | 校 訂 指 標 | 培育「電子商務」種子教師 |  | 100人 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  |  | 培育「商管職群生涯發展」種子教師 |  | 60人 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  |  | 建構「均職化」網路連結學校數 |  | 本區全部國中16所 高中職4所 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  |  | 建置「商業教育資源」環境 |  | 本區20所中等學校 共享 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
| 註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

100-1建置均質『商業教育資源環境』計畫100會計年度概算表

(100年8月至12月)

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 |  | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 時 | 44 |  | 0.4 | 17.6 | 1.「商業服務」國中生職業試探內聘 教師2位共8節 2.「創意商品」內聘教師6節 3.「創意擺飾」內聘教師6節 4.「商業服務」種子學生研習外聘講座0.4*3*2梯次 5.「商業服務」種子學生實境體驗，外聘講座0.4*3*2梯次 6.「商業服務」國中生職業試探 外聘講座0.4*3*2梯次 7.「商業服務」國中生實境體驗， 外聘講座0.4*3*2梯次 |
|  | 物品耗材費 |  | 式 | 6 |  | 6.5 | 39 | 「商業服務」種子學生研習 「商業服務」種子學生實境體驗 「商業服務」國中生職業試探 「商業服務」國中生實境體驗 「創意商品」職業試探 「創意擺飾」職業試探 |
|  | 材料費 |  | 人 | 800 |  | 0.1 | 80 | 1.「商業服務」種子學生研習160人 2.「商業服務」種子學生實境體驗， 160人 3.「商業服務」國中生職業試探 160人 4.「商業服務」國中生實境體驗 160人 5.「創意商品」職業試探80人 6.「創意擺飾」職業試探80人 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 1 |  | 30 | 30 | 總計畫學校相關行政用途 |
|  | 膳費 |  | 人 | 800 |  | 0.06 | 48 | 1.「商業服務」種子學生研習160人 2.「商業服務」種子學生實境體驗， 160人 3.「商業服務」國中生職業試探 160人 4.「商業服務」國中生實境體驗 160人 5.「創意商品」職業試探80人 6.「創意擺飾」職業試探80人 |
|  | 交通費 |  | 次 | 20 |  | 8 | 160 | 1.「商業服務」種子學生研習160人 2.「商業服務」種子學生實境體驗， 160人 3.「商業服務」國中生職業試探 160人 4.「商業服務」國中生實境體驗 160人 5.「創意商品」職業試探80人 6.「創意擺飾」職業試探80人 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 374.6 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 |  | 17.4 | 17.4 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 392 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 熱轉印機 | 台 |  | 2 | 40 | 80 | 「創意商品」、「創意擺飾」教學用 |
|  |  | 商業服務桌椅燈組 | 組 |  | 4 | 27 | 108 | 「商業服務」實境體驗及職業試探等各項計畫用 |
|  |  | 藍芽麥克風組 | 組 |  | 1 | 17 | 17 | （商業服務視聽設備依複審意見編細目）「商業服務」實境體驗及職業試探用 含藍芽麥克風、無線接收器、擴大機、揚聲器等 |
|  |  | 投影機 | 台 |  | 1 | 47 | 47 | （商業服務視聽設備依複審意見編細目）「商業服務」實境體驗及職業試探用 含3000ANSI超短焦投影機 |
|  |  | 攝影機 | 台 |  | 1 | 45 | 45 | （商業服務視聽設備依複審意見編細目）「商業服務」實境體驗及職業試探用 含有line in功能，直接收音。 |
|  |  | 桌上型電腦 | 台 |  | 4 | 23 | 92 | （商業服務視聽設備依複審意見編細目）「商業服務」實境體驗及職業試探用 |
|  |  | 作品展示收納櫃組 | 座 | 3 |  | 17 | 51 | 「創意商品」、「創意擺飾」及電子商務作品展示 |
|  |  | 璧紙 | 式 | 1 |  | 30 | 30 | 商業服務、電子商務實境體驗 情境布置 |
|  |  | 電子互動式白板 | 座 | 1 |  | 52 | 52 | 「商業服務」等教學活動用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 522 |  |
| 100會計年度總計 |  |  |  |  |  |  | 914 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

100-1 建置均質『商業教育資源環境』計畫101會計年度概算表

(101年1月至7月)

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 |  | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一)經常門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 鐘點費 |  | 時 | 56 |  | 0.4 | 22.4 | 1.「商業服務」國中生職業試探內聘 教師2位共8節 2.「創意商品」內聘教師12節 3.「創意擺飾」內聘教師12節 4.「商業服務」種子學生研習外聘講座0.4*3*2梯次 5.「商業服務」種子學生實境體驗，外聘講座0.4*3*2梯次 6.「商業服務」國中生職業試探 外聘講座0.4*3*2梯次 7.「商業服務」國中生實境體驗， 外聘講座0.4*3*2梯次 |
|  | 鐘點費 |  | 時 | 9 |  | 1.6 | 14.4 | 1.「電子商務」高職教師研習外聘 講座1.6*3*1梯次 2. 「電子商務」國中種子教師研習 外聘講座1.6*3*1梯次 3.「商管職群生涯發展」國中種子 教師研習1.6*3*1梯次 |
|  | 物品耗材費 |  | 式 | 8 |  | 6.5 | 52 | 「商業服務」種子學生研習 「商業服務」種子學生實境體驗 「商業服務」國中生職業試探 「商業服務」國中生實境體驗 「創意商品」職業試探 「創意擺飾」職業試探 「電子商務」高職教師研習 「電子商務」國中種子教師研習 「商管職群生涯發展」國中種子 教師研習 |
|  | 材料費 |  | 人 | 1120 |  | 0.1 | 112 | 1.「商業服務」種子學生研習160人 2.「商業服務」種子學生實境體驗， 160人 3.「商業服務」國中生職業試探 160人 4.「商業服務」國中生實境體驗 160人 5.「創意商品」職業試探160人 6.「創意擺飾」職業試探160人 7.「電子商務」高職教師研習40人 8.「電子商務」國中種子教師研習 60人 9.「商管職群生涯發展」國中種子 教師研習60人 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 1 |  | 30 | 30 | 總計畫學校相關行政用途 |
|  | 膳費 |  | 人 | 1120 |  | 0.06 | 67.2 | 1.「商業服務」種子學生研習160人 2.「商業服務」種子學生實境體驗， 160人 3.「商業服務」國中生職業試探 160人 4.「商業服務」國中生實境體驗 160人 5.「創意商品」職業試探160人 6.「創意擺飾」職業試探160人 7.「電子商務」高職教師研習40人 8.「電子商務」國中種子教師研習 60人 9.「商管職群生涯發展」國中種子 教師研習60人 |
|  | 交通費 |  | 次 | 29 |  | 8 | 232 | 1.「商業服務」種子學生研習160人 2.「商業服務」種子學生實境體驗， 160人 3.「商業服務」國中生職業試探 160人 4.「商業服務」國中生實境體驗 160人 5.「創意商品」職業試探160人 6.「創意擺飾」職業試探160人 7.「電子商務」高職教師研習40人 8.「電子商務」國中種子教師研習 60人 9.「商管職群生涯發展」國中種子 教師研習60人 |
|  | 小計 |  |  |  |  |  | 530 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 |  | 22 | 22 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  |  | 552 |  |
| (二)資本門 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 電子互動式白板 | 座 |  | 1 | 52 | 52 | 「電子商務」等教學活動用 |
|  |  | 電子商務桌椅燈組 | 組 |  | 3 | 27 | 81 | 「電子商務」實境體驗教學活動用 |
|  |  | 作品展示收納櫃組 | 座 | 3 |  | 17 | 51 | 「創意商品」、「創意擺飾」及電子商務、商業服務作品展示 |
|  |  | 藍芽麥克風組 | 組 | 1 |  | 17 | 17 | （商子商務視聽設備依複審意見編細目） 「電子商務」實境體驗用 含藍芽麥克風、無線接收器、擴大機、揚聲器等 |
|  |  | 投影機 | 台 | 1 |  | 47 | 47 | （商子商務視聽設備依複審意見編細目） 「電子商務」實境體驗用 含3000ANSI超短焦投影機 |
|  |  | 攝影機 | 台 | 1 |  | 45 | 45 | （商子商務視聽設備依複審意見編細目） 「電子商務」實境體驗用 含有line in功能，直接收音。 |
|  |  | 桌上型電腦 | 台 | 3 |  | 23 | 69 | （商子商務視聽設備依複審意見編細目） 「電子商務」實境體驗用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  |  | 362 |  |
| 101會計年度總計 |  |  |  |  |  |  | 914 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

二、子計畫編號：100-2

| 一、子計畫名稱 | 辦理社區學生文學寫作研習營 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 國立虎尾高級中學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 一、藉文學營、文學獎活動，推展多元文學教育，擴大學習效果， 培養師 生認識臺灣文學特色，深化認同，提高師生精神生活品質。 二、文學獎推動目標中，在達成「文學下鄉」，向下紮根：以達成各高中 職暨各國中文學教育資源共享，互相觀摩學習成長的目標。 三、訂定「適性學習社區教育資源均質化實施方案」，希望善用與統整社 區國中暨高中職資源，積極營造書香校園。於校園社區中，辦理文學營、 文學獎活動，整合學校軟硬體設施，以達成社區內各高中繼各國中資源 共享的目標。 四、營造校園及地區寫作風氣，提昇地區學校師生及社區成員人文素養。 五、結合學校師生及校外人士或團體，將文學教育生活化，增進彼此良性 互動，使專業帶動教育普及，獲得深化、交流與成長。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理學校 |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |
|  | 建置社區文藝寫作學習環境 |  | 國立虎尾高中 |  |  | 社區國、高中職學校師生 |  |  | 100.08~101.06 |
|  | 結合社區學生與社區鄉土文學建置優質環境 |  | 國立虎尾高中 |  |  | 社區國、高中職學校師生 |  |  | 100.08~101.06 |
|  | 辦理文學營提昇社區學生人文素養 |  | 國立虎尾高中 |  |  | 社區國、高中職學校學生 |  |  | 101.01~101.06 |
|  | 辦理合作學校文學創作講座及比賽 |  | 國立虎尾高中 |  |  | 社區國、高中職學校師生 |  |  | 100.08~101.06 |
|  | 結合社區國中文學創作 |  | 國立虎尾高中 |  |  | 社區國、高中職學校學生 |  |  | 100.10~101.06 |
| 五、經費需求 | 資本門（仟元） |  |  | 經常門（仟元） |  |  | 合計（仟元） |  |  |
|  | 0 |  |  | 473 |  |  | 473 |  |  |
| 六、預期效益 | 1.讓社區國中學生透過與高中職合作，提升社區國中生就近入學率達100％。 2.促進社區合作學校師生交流，發揮資源最大綜效。 3.結合社區與學校特色建置文學創作學習環境，讓偏僻小鎮蛻變為文化大鎮。 4.培養學生文學創作學習風氣，加強學生學習智能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  |  | 目標值 |  |  | 績效值 |  |
|  | 部訂指標 | 社區學生就近入學情形 |  |  | 98% |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 社區國中合作交流活動 |  |  | 社區學校參與校數10間以上 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  | 自訂指標 | 參加研習及相關活動人次 |  |  | 2000人次 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 參與教育研習人次 |  |  | 350人次 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 辦理各項研習活動場次 |  |  | 2場次 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
| 註：本計畫大綱得視計畫內容需要自行增列項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 辦理社區學生文學寫作研習營100會計年度概算表

（100年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講師鐘點費 |  | 時 | 10 | 1.6 | 16 | 教師研習講師鐘點費 |
|  | 研習手冊印製 |  | 人 | 100 | 0.12 | 12 | 研習教材費用 |
|  | 研習材料費 |  | 人 | 100 | 0.2 | 20 | 實做文具材料用 |
|  | 膳食費 |  | 人 | 125 | 0.08 | 10 | 研習暨工作人員膳食費 |
|  | 講師交通費 |  | 元 | 6 | 1 | 6 |  |
|  | 作品送展運送費 |  | 回 | 10 | 1 | 10 | 送展運送費 |
|  | 展場設備維護費 |  | 式 | 1 | 30 | 30 | 展場設備維護 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 104 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 |  | 6 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 6 |  |
| 獎 補 助 費 | 國中書卷獎圖書禮卷 |  | 元 | 300 | 0.3 | 90 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 90 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 200 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 100會計年度總計 |  |  |  |  |  | 200 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

100-2辦理社區學生文學寫作研習營 100會計年度概算表

（100年8月至12月）

單位:仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講師鐘點費 |  | 時 | 30 | 0.4 | 12 | 研習講師鐘點費 |
|  | 研習手冊印製 |  | 人 | 200 | 0.12 | 24 | 研習教材費用 |
|  | 研習材料費 |  | 人 | 200 | 0.2 | 40 | 實做材料用 |
|  | 膳食費 |  | 人 | 1100 | 0.08 | 88 | 研習人員膳食費220×5天 |
|  | 講師交通費 |  | 元 | 10 | 1 | 10 |  |
|  | 交通費 |  | 輛 | 5 | 8 | 40 | 研習學生參訪觀摩交通遊覽車 |
|  | 佈置費 |  | 式 | 2 | 5 | 10 | 研習及展示會場 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 224 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 |  | 13 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 13 |  |
| 獎 補 助 費 | 虎溪文學獎獎學金 |  | 元 | 6 | 6 | 36 | 每項前三名及佳作數名共6000元，以實施計畫為準 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 36 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 273 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 101會計年度總計 |  |  |  |  |  | 273 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

三、子計畫編號：100-3

| 一、子計畫名稱 | 自然科學大挑戰-從操作與評量中，學習科學知識計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 雲林縣天主教私立永年高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.以自然科學-物理、化學、生物、地科為核心，設計可動手操作與評量的項目，藉此提高學生創造與團隊合作精神，提倡杜威做中學習理念。 2. 配合國家發展項目，以航空、防災、生物科技、生質能源為主題，進而促進國、高中生對此方面之知識與技能，以俾能提升本區學生因地處偏遠之弱勢所造成競爭力不足之問題。 3.促進雲林地區適性學習社區之高、國中學生交流觀摩的機會，鼓勵在地就學及留住家鄉人才。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理學校 |  |  | 實施對象 |  | 辦理時程 |  |
|  | 飛行大冒險-遙控直升機製作與實際飛行(物理) |  | 雲林縣天主教私立永年高中 |  |  | 16所社區國中及鄰近高中職學校 |  | 100.09~100.12 |  |
|  | 綠色能源系列-就地取材做酒精、生質柴油(化學) |  | 雲林縣天主教私立永年高中 |  |  | 16所社區國中及鄰近高中職學校 |  | 100.09~100.12 |  |
|  | 驚天動地-天文教學與抗震建築設計實際操作(地科) |  | 雲林縣天主教私立永年高中 |  |  | 16所社區國中及鄰近高中職學校 |  | 101.01~101.07 |  |
|  | 蟲語花香-昆蟲生態解說與花卉組培技術實驗(生物) |  | 雲林縣天主教私立永年高中 |  |  | 16所社區國中及鄰近高中職學校 |  | 101.01~101.07 |  |
| 五、經費需求 | 資本門（千元） |  |  | 經常門（千元） |  |  | 合計（千元） |  |  |
|  | 787 |  |  | 453 |  |  | 1240 |  |  |
| 六、預期效益 | 1.有效提升學生實際操作能力，啟發學生智力、團隊合作、解決困難的能力，讓同學運用課堂知識，達到學以致用的目標。 2.活動內容分別學到飛行動力學、提煉生質能源、天文、觀星、大氣、昆蟲學、農業病蟲害防治方法等知識，提升學生科學領域知識。 3.結合雲林地區高中職及各國中教學資源，成為互助合作的夥伴關係。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  |  | 目標值 |  |  |  | 績效值 |
|  | 部定指標 | 1.參與計畫國中學生人數 |  |  | 預計參與國中學生人數達600人次以上。 |  |  |  | (待計畫執行後填報) |
|  |  | 2.由參與教師製作教學檔案 |  |  | 預計活動結束後，將課程講義及成果彙編成冊，並印製16份與鄰近社區學校分享成果。 |  |  |  | (待計畫執行後填報) |
|  | 自定指標 | 參與各項活動的學校數 |  |  | 參與學校總數達6間以上 |  |  |  | (待計畫執行後填報) |
|  |  | 參與各項活動的人數 |  |  | 參與本項子計畫人數達600人次以上。 |  |  |  | (待計畫執行後填報) |

100-3自然科學大挑戰-從操作與遊戲中學習科學知識計畫

100會計年度概算表（100年9月至12月）

單位：千元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講師費（外聘） |  | 節 | 70 | 0.4 | 28 | 活動所需外聘講師費(飛行大冒險共需35節 生質能源製作共需35節) |
|  | 講師費（內聘） |  | 節 | 96 | 0.4 | 38.4 | 活動所需內聘講師費(飛行大冒險共需48節 生質能源製作共需48節) |
|  | 交通費 |  | 輛 | 6 | 8 | 48 | 活動所需交通費用 (科博館與地震園區費用) |
|  | 物品耗材費 |  | 人 | 300 | 0.06 | 18 | 遙控直升機所需製作耗材 生質能源製作所需零件材料 |
|  | 膳食費 |  | 人 | 900 | 0.06 | 54 | 「飛行大冒險」 150人，共3天 「生質能源製作」150人，共3天 |
|  | 教材費 |  | 式 | 2 | 10 | 20 | 「飛行大冒險」直升機製作 「生質能源製作」 |
|  | 保險費 |  | 人 | 400 | 0.05 | 20 | 活動所需保險費(安全需求) |
|  | 小計 |  |  |  |  | 226.4 |  |
| 雜 支 | 活動雜支 |  | 式 | 1 | 11.6 | 11.6 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 11.6 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎狀 |  | 張 | 300 | 0.03 | 9 | 活動所需獎狀 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 9 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 247 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 遙控直升機 T-REX 700N 3G | 台 | 2 | 38 | 76 | 飛行大冒險-遙控直升機構造解說 |
|  |  | 蒸餾設備 | 組 | 1 | 161 | 161 | 綠色能源系列-酒精製成機器設備 |
|  |  | 桌上型榨油機 | 台 | 3 | 50 | 150 | 綠色能源系列-生質柴油 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 387 |  |
| 100會計年度總計 |  |  |  |  |  | 634 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

100-3自然科學大挑戰-從操作與評量中，學習科學知識計畫

101會計年度概算表（101年1月至7月）     單位：千元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講師費（外聘） |  | 節 | 40 | 0.4 | 16 | 活動所需外聘講師費(花卉組培技術及組培製作共需20節、天文觀測共需20節) |
|  | 講師費（內聘） |  | 節 | 95 | 0.4 | 38 | 活動所需內聘講師費(花卉組培技術及組培製作共需48節、天文觀測共需47節) |
|  | 交通費 |  | 輛 | 6 | 8 | 48 | 活動所需交通費用 |
|  | 物品耗材費 |  | 人 | 300 | 0.05 | 15 | 活動所需材料及耗材(花卉組培技術及組培製作150人、天文觀測150人) |
|  | 膳食費 |  | 人 | 900 | 0.06 | 54 | 「花卉組培」 150人，共3天 「天文觀測」150人，共3天 |
|  | 教材費 |  | 式 | 2 | 5 | 10 | 「花卉組培」課程講義 「天文觀測」守則解說簡介 |
|  | 保險費 |  | 人 | 400 | 0.05 | 20 | 活動所需保險費(安全需求) |
|  | 小計 |  |  |  |  | 201 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 5 | 5 | 活動所需文具耗材費 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 5 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 0 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 206 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天文望遠鏡 SKYWATCHER MAK 127 | 架 | 6 | 30 | 180 | 驚天動地-天文教學 |
|  |  | 無菌操作台 | 台 | 1 | 65 | 65 | 花卉組培技術實驗 |
|  |  | Sanyo 植物生長箱 MLR-350H | 台 | 2 | 50 | 100 | 花卉組培技術實驗植物培養 |
|  |  | 電子天平XS225A | 台 | 1 | 55 | 55 | 花卉組培技術實驗 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 101會計年度總計 |  |  |  |  |  | 606 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

子計畫編號：100-4

| 一、子計畫名稱 | 社區深根培育計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 主辦單位:私立大成商工 協辦單位: 國立土庫高級商工職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.協助國中學生藉由本校辦理國中生涯發展教育課程，培養學生產業初探、認識生涯類群，加強生涯試探。 2.增進國中教師、學生對職業學校各職類及職埸工作內容認知及了解，進而吸引學生適性就近選擇就讀學校及科系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理學校 |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |
|  | 1.國中生生涯發展教育課程職群試探與實作 |  | 私立大成商工 |  | 國一、二學生 |  |  | 100.09-101.06 |
|  | 2.辦理國中學生職業探索職場參觀活動 |  | 私立大成商工 |  | 國三學生 |  |  | 101.02-101.06 |
|  | 1.國一、二學生活動包含到校參訪,實作動力機械、家政、電機與電子、商業與管理、設計、餐旅等六個職群。 2.國三學生到產業探索體驗產業實際工作內容。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、經費需求 | 資本門（仟元） |  |  | 經常門（仟元） |  |  | 合計（仟元） |  |
|  | 250 |  |  | 248 |  |  | 498 |  |
| 六、預期效益 | 1.藉由國一、二生涯發展教育,國三加強生涯試探及進路輔導, 以達自我探索之目標。 2.提供國三學生職業探索活動,進而瞭解職場世界,達到認識技職教育之目標。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  |  |  | 目標值 |  | 績效值 |
|  | 部定指標 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自訂指標 | 國一、二職業試探與實作班級數 |  |  |  | 班級:40班 |  |  |
|  |  | 國一、二職業試探與實作班級數 |  |  |  | 教師:50人 |  |  |
|  |  | 國一、二職業試探與實作班級數 |  |  |  | 學生:1200人 |  |  |
|  |  | 國三學生職業探索活動 |  |  |  | 班級:2班 |  |  |
|  |  | 國三學生職業探索活動 |  |  |  | 教師:3人 |  |  |
|  |  | 國三學生職業探索活動 |  |  |  | 學生:60人 |  |  |

100-4社區深根培育計畫100會計年度概算表（100年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 交通費 |  | 元 | 20 | 5.0 | 100 | 學生往返國中及高職交通車 |
|  | 鐘點費 |  | 元 | 20 | 0.4 | 8 | 教師鐘點費 |
|  | 材料費 |  | 元 | 200 | 0.05 | 10 | 學生耗材 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 118 |  |
| 雜 支 | 文具、紙張 |  | 元 | 1 | 6 | 6 | 社區深根培育文件資料 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 6 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 0 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 124 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 實習車輛 | 台 | 1 | 250 | 250 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 100會計年度總計 |  |  |  |  |  | 374 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

100-4社區深根培育計畫101會計年度概算表（101年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 交通貴 |  | 元 | 20 | 5.0 | 100 | 學生往返國中及高職交通車 |
|  | 鐘點費 |  | 元 | 20 | 0.4 | 8 | 教師鐘點費 |
|  | 材料費 |  | 元 | 200 | 0.05 | 10 | 學生耗材 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 118 |  |
| 雜 支 | 文具、紙張 |  | 元 | 1 | 6 | 6 | 社區深根培育文件資料 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 6 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 124 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 101會計年度總計 |  |  |  |  |  | 124 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

捌、經費概算表（請依年度分別編列）

一、100學年度項目概算表（請列出全部子計畫之項目）

高中職適性學習社區教育資源均質化經費編列檢核表【100會計年度（100年8月至12月）】

單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫編號 | 子計畫 名稱 | 承辦學校 | 工作項目 | 申請均質化 補助金額 |  | 承辦學校 年度預算配合款 |  | 承辦學校 自籌款 |  | 承辦學校 其他補助 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
| 100會計年度 | 1 | 100-1 | 建置均質『商業教育資源環境』計畫 | 國立土庫高級商工職業學校 | 1. 辦理「商業服務」種子學生研習 2. 辦理「商業服務」種子學生實境體驗 3. 辦理「商業服務」國中學生職業試探 4. 辦理「商業服務」國中學生實境體驗 5. 辦理「創意商品製作」國中生職業試探 6. 辦理「創意擺飾製作」國中生職業試探 | 392 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 100-2 | 辦理社區學生文學寫作研習營 | 國立虎尾高中 | 1. 建置社區文藝寫作學習環境 2. 結合社區學生與社區鄉土文學建置優質環境 3. 辦理合作學校文學創作講座及比賽 4. 結合社區國中文學創作 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 100-3 | 自然科學大挑戰-從操作與遊戲中學習科學知識計畫 | 天主教永年中學 | 1. 100-3-1 物理：辦理飛行大冒險 2. 100-3-2 化學：綠色能源系列 | 247 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 100-4 | 社區深根培育計畫 | 私立大成商工 | 1. 100-4-1社區深根培育計畫 職業試探 2. 100-4-2社區深培育計畫實作課程 | 124 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100會計年度合計 |  |  |  |  |  | 963 | 1159 |  |  |  |  |  |  |

註：1.本表「工作項目」請與「柒、子計畫內容與經費」中「四、工作內涵」所訂之工作項目一致，並彙整所有子計畫中於100會計年度（100年8月至12月）辦理之工作項目，其各項經費之挹注情形於本表。

2.承辦學校本預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

3.本表不敷使用可自行增列。

承辦人：                     主辦主任：                       會計主任：                     校長：

高中職適性學習社區教育資源均質化經費編列檢核表【101會計年度（101年1月至7月）】

單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫編號 | 子計畫 名稱 | 承辦學校 | 工作項目 | 申請均質化 補助金額 |  | 承辦學校 年度預算配合款 |  | 承辦學校 自籌款 |  | 承辦學校 其他補助 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
| 101會計年度 | 1 | 100-1 | 建置均質『商業教育資源環境』計畫 | 國立土庫高級商工職業學校 | 1. 辦理「電子商務」高中職教師研習 2. 辦理國中種子教師「電子商務」研習 3. 辦理國中種子教師「商管職群生涯發展」研習 | 552 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 100-2 | 辦理社區學生文學寫作研習營 | 國立虎尾高中 | 1. 建置社區文藝寫作學習環境 2. 結合社區學生與社區鄉土文學建置優質環境 3. 辦理合作學校文學創作講座及比賽 4. 結合社區國中文學創作 5. 辦理文學營提昇社區學生人文素養 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 100-3 | 自然科學大挑戰-從操作與遊戲中學習科學知識計畫 | 天主教永年中學 | 1. 100-3-3 地科：驚天動地 2. 100-3-4 生物：蟲語花香 | 206 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 100-4 | 社區深根培育計畫 | 私立大成商工 | 1. 100-4-3社區深根培育計畫規畫課程 2. 100-4-4社區深根培育計畫生涯發展教育 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101會計年度合計 |  |  |  |  |  | 1155 | 762 |  |  |  |  |  |  |

註：1.本表「工作項目」請與「柒、子計畫內容與經費」中「四、工作內涵」所訂之工作項目一致，並彙整所有子計畫中於101會計年度（101年1月至7月）辦理之工作項目，其各項經費之挹注情形於本表。

2.承辦學校本預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

3.本表不敷使用可自行增列。

承辦人：                   主辦主任：                    會計主任：                        校長：

二、高中職適性學習社區教育資源均質化經費需求分析總表

單位:仟元

| 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 承辦學校 | 經費需求分析 |  |  |  |  |  | 小計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 經費來源 |  |  |  | 經、資門分配 |  |  |  |
|  |  |  | 均質化 專案補助 | 本預算 | 自籌款 | 其他補助 | 經常門 | 資本門 |  |  |
| 100-1 | 建置均質『商業教育資源環境』計畫 | 國立土庫高級商工職業學校 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 944 | 884 | 1828 |  |
| 100-2 | 辦理社區學生文學寫作研習營 | 國立虎尾高中 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 |  |
| 100-3 | 自然科學大挑戰-從操作與遊戲中學習科學知識計畫 | 天主教永年中學 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 453 | 787 | 1240 |  |
| 100-4 | 社區深根培育計畫 | 私立大成商工 | 498 | 0 | 0 | 0 | 248 | 250 | 498 |  |
| 小計 |  |  | 4039 | 0 | 0 | 0 | 2118 | 1921 | 4039 |  |

註：1.本表「經費需求分析」為彙整前項「經費編列檢核表」之資料，並分為兩個部分。「經費來源」係請羅列辦理該子計畫挹注之所有經費情形，再將之切分至「經、資門分配」部分以瞭解該子計畫所需經、資門經費情形。

2.「小計」之合計為「經費來源」部分所有項目之加總，或「經、資門分配」部分經常門與資本之加總。

玖、子計畫詳細內容（每個子計畫請填一份）

100-1建置均質『商業教育資源環境』計畫

（一）依據：100學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案。

（二）計畫目標：

1、加強對商業服務的瞭解及美學與創意之環境配置，讓青年學子有「微型創業」之概念。

2、積極建立商業特色，提昇教師、學生專業技能，建立學校師資專業優質形象。

3、提昇學生學習能力，增加學生升學與就業之竸爭優勢，吸引鄰近地區學子就近入學。

4、促進本區國高中學生交流觀摩機會，鼓勵在地就學。

（三）主辦單位、協辦單位、參與單位：

主辦單位：國立土庫高級商工職業學校。

協辦單位：虎尾高中、永年高中、大成商工。

參與單位：雲林縣內社區國中。

（四）具體內容及配套措施：

| 項目名稱 | 活動內容 | 主辦學校 | 參與學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100-1-1 辦理「商業服務」高職種子學生研習 | 上下學期各兩梯次，每一梯次約80人，參加學生共約320人。 聘請便利商店全國優良店長擔任研習講師，期使理論與實務結合，應因社會所需。 使種子學生能帶領國中端學生進行商業知識技能之瞭解。 | 國立土庫商工 | 本區高中職學校 |
| 100-1-2 辦理「商業服務」高職種子學生實境體驗 | 上下學期各兩梯次，每一梯次約80人，參加學生共約320人。 前往技專策略聯盟學校，請行銷管理系教師擔任講師，實地進行模擬操作，使理論與實務結合。 | 國立土庫商工 | 本區高中職學校 |
| 100-1-3 辦理「商業服務」國中生職業試探 | 上下學期各兩梯次，每一梯次約80人，參加學生共約320人。 聘請便利商店全國優良店長或技專策略聯盟學校擔任研習講師，期使對國中端學生對「商業服務」有初步之瞭解。 | 國立土庫商工 | 本區各國中端學校 |
| 100-1-4 辦理「商業服務」國中生實境體驗 | 上下學期各兩梯次，每一梯次約80人，參加學生共約320人。 前往技專策略聯盟學校參觀，實地進行教學模擬操作，使理論與實務結合。 增強國中學生對商業服務知能及對商業環境、課程有所認識。 | 國立土庫商工 | 本區各國中端學校 |
| 100-1-5 辦理「創意商品製作」國中生職業試探 | 上學期一梯次；下學期兩梯次每梯約80人，參加學生共約240人。 運用石膏與模型與轉印技術透過創意商品製作，發展職業類科特色教學。 加強美學與創意之環境配置，讓青年學子有微型創業之概念。 | 國立土庫商工 | 本區各國中端學校 |
| 100-1-6 辦理「創意擺飾製作」國中生職業試探 | 上學期一梯次；下學期兩梯次每梯約80人，參加學生共約240人。 運用處處可見的磁磚、水泥與轉印技術透過創意擺飾製作，發展職業類科特色教學。 加強美學與創意之環境配置，讓青年學子有微型創業之概念。 | 國立土庫商工 | 本區各國中端學校 |
| 100-1-7 辦理「電子商務」高中職教師研習 | 下學期一梯次；參加教師約40人。 聘請技專策略聯盟學校企管系或行銷系老師擔任研習講師。期使高中職教師對商業企畫書、行銷領域與市場情報方面有所認識與瞭解。 | 國立土庫商工 | 本區高中職學校 |
| 100-1-8 辦理國中種子教師「電子商務」研習 | 下學期一梯次；參加教師約60人。 聘請技專策略聯盟學校企管系或行銷系老師擔任研習講師以及至技專策略聯盟學校進行校外教學。 期使國中端教師對商業教育有所認識與瞭解，展現商業教育特色及豐富的教學資源。 | 國立土庫商工 | 本區各國中端學校 |
| 100-1-9 辦理國中種子教師「商管職群生涯發展」研習 | 下學期一梯次，參加教師約60人。 讓本區國中教師對於商業企畫案行銷領域與市場情報方面有所認識與瞭解。 | 國立土庫商工 | 本區各國中端學校 |

（五）實施對象：

參與本計畫之社區合作學校及國中端學校之師生。

（六）實施進度及分工

| 項目名稱 | 實施進度 | 分工項目 |
| --- | --- | --- |
| 100-1-1 辦理「商業服務」 高職種子學生研習 | 100.09～101.07 | 國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 業界及技專策略聯盟學校支援。 |
| 100-1-2 辦理「商業服務」高職種子學生實境體驗 | 100.09～101.07 | 國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 技專策略聯盟學校支援。 |
| 100-1-3 辦理「商業服務」國中生職業試探 | 100.09～101.07 | 由國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 業界及技專策略聯盟學校支援，國中端學校負責派人參加。 |
| 100-1-4 辦理「商業服務」國中生實境體驗 | 100.09～101.07 | 由國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 技專策略聯盟學校支援， 國中端學校負責派人參加。 |
| 100-1-5 辦理「創意商品製作」國中生職業試探 | 100.09～101.07 | 由國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 國中端學校負責派人參加。 |
| 100-1-6 辦理「創意擺飾製作」國中生職業試探 | 100.09～101.07 | 國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 國中端學校負責派人參加。 |
| 100-1-7 辦理「電子商務」高中職教師研習 | 101.01～101.07 | 國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 技專策略聯盟學校支援。 |
| 100-1-8 辦理國中種子教師「電子商務」研習 | 101.01～101.07 | 由國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 技專策略聯盟學校支援， 國中端學校負責派人參加。 |
| 100-1-9 辦理國中種子教師「商管職群生涯發展」研習 | 101.01～101.07 | 由國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 技專策略聯盟學校支援， 國中端學校負責派人參加。 |

（七）經費需求（資本門、經常門）

單位：千元

| 會計年度 | 經常門 | 資本門 | 年度合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100年度 | 392 | 522 | 914 |
| 101年度 | 552 | 362 | 914 |
| 經資門合計 | 944 | 884 |  |

（八）聯絡人：

姓名：黃慶鐘             服務單位：國立土庫高級商工職業學校

職稱：教務主任           電    話：05-6622538＃215

傳真：05-662-0160        電子信箱：chung@tkvs.ylc.edu.tw

（九）預期效益：

1、增進高職學生對於商業經濟環境的認知和實務經驗。

2、提升學生實作技能，增進學習自信心，落實高職技藝教育。

3、促使國中教師及學生更加瞭解商業教育內涵及商業環境的趨勢改變。

4、結合本區高中職與國中端教學資源，成為互助合作之生命共同體。

5、建構完成本區「商業教育資源中心」，完成資源共享之機制。

| 編號 | 指標項目 | 目標 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 社區學生 就近入學比率 | 65％ |
| 02 | 社區學校 合作交流活動 | 參與各項職業試探及研習學校總數在15間以上 |
| 03 | 參與計畫 高中職學生人數 | 預計參與高中職學生人數達600人次 |
| 04 | 參與計畫 國中學生人數 | 預計參與國中學生人數達1200人次 |
| 05 | 培育「電子商務」種子教師 | 100人 |
| 06 | 培育「商管職群生涯發展」種子教師 | 60人 |
| 07 | 建構「均職化」網路連結學校數 | 本區全部國高中學校 |
| 08 | 建置「商業教育資源」環境 | 完成建置 |

二、100-2辦理社區學生文學寫作研習營

(一)依據

100學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案

(二)計畫目標

一、藉文學營、文學獎活動，推展多元文學教育，擴大學習效果， 培養師

生認識臺灣文學特色，深化認同，提高師生精神生活品質。

二、文學獎推動目標中，在達成「文學下鄉」，向下紮根：以達成各高中暨

各國中文學教育資源共享，互相觀摩學習成長的目標。

三、訂定「適性學習社區教育資源均質化實施方案」，希望善用與統整社

區國中暨高中職資源，積極營造書香校園。於校園社區中，辦理文學營、

文學獎活動，整合學校軟硬體設施，以達成社區各高中暨各國中資源共

享的目標。

四、營造校園及地區寫作風氣，提昇地區學校師生及社區成員人文素養。

五、結合學校師生及校外人士或團體，將文學教育生活化，增進彼此良性

互動，使專業帶動教育普及，獲得深化、交流與成長。

(三)主辦、協辦單位、參與單位

主辦單位：國立虎尾高級中學

協辦單位：國立土庫高級商工職業學校、私立永年高中、私立大成商工

參與單位：雲二區社區10所國中

(四)具體內容及配套措施

| 項目名稱 | 活動內容 | 主辦學校 | 參與學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100-2-1 建置社區文學創作學習環境 | 協請社區國中辦理各校書卷獎。並由主辦學校辦理文學營暨虎溪文學獎活動 | 國立虎尾高中 | 社區合作國、高中職學校 |
| 100-2-2 結合社區學生與社區人士建置優質環境 | 利用社區設備、系統辦理 地方文學（華山社區營造基金會）參訪研習 | 國立虎尾高中 | 社區合作國、高中職學校及社區人士 |
| 100-2-3 辦理文學創作研習營提昇社區學生人文素養 | 結合社區學校及人士辦理研習活動讓社區學生參加，提昇社區師生人文素養 | 國立虎尾高中 | 社區合作學校 |
| 100-2-4 辦理合作學校師生文學創作大賽 | 針對社區國高中生辦理文學創作大賽。 | 國立虎尾高中 | 社區合作學校 |
| 100-2-5 結合社區國中推廣文學創作 | 於100學年度第二學期出版虎溪文學獎作品集，推廣文學創作風氣 | 國立虎尾高中 | 社區合作學校 |

(五)實施對象

參與本計畫之社區合作學校及國中學校之師生

(六)實施進度及分工

| 項目名稱 | 實施進度 | 分工項目 |
| --- | --- | --- |
| 100-2-1 建置社區文學創作學習環境 | 100.08～101.06 | 由國立虎尾高中統籌，其他合作學校協辦 |
| 100-2-2 結合社區學生與社區人士建置優質環境 | 100.08～101.06 | 由國立虎尾高中統籌，其他合作學校協辦 |
| 100-2-3 辦理文學創作研習營提昇社區學生人文素養 | 100.10～100.06 | 由國立虎尾高中統籌，其他合作學校協辦 |
| 100-2-4 辦理合作學校師生文學創作大賽 | 100.11～100.06 | 由國立虎尾高中統籌，其他合作學校協辦 |
| 100-2-5 結合社區國中推廣文學創作 | 101.02～101.06 | 由國立虎尾高中統籌，其他合作學校協辦 |

(七)經費需求(資本門、經常門)

單位：仟元

| 會計年度 | 經常門 | 資本門 |
| --- | --- | --- |
| 100年度 | 200 | 0 |
| 101年度 | 273 | 0 |

(八)聯絡人

姓名：吳學偉				服務單位：國立虎尾高級中學

職稱：特教組長         	電    話：05-6322121#203

傳真：05-6335813		    電子信箱:sh_wei0910@yahoo.com.tw

(九)預期效益

1.深化社區國中學生對合作學校的認識，提升就近入學率達98％。

2.促進社區合作學校交流，提供社區資源共享情形。

3.結合社區建置優質藝術教育環境，讓偏僻小鎮蛻變為人文大鎮。

4.培養學生文學創作風氣，加強學生學習動能。

子計畫名稱：100-3自然科學大挑戰-從操作、競賽與遊戲中學習科學知識計畫

(一)依據：高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案

(二)計畫目標：

1.以自然科學-物理、化學、生物、地科為核心，設計可動手操作與競賽的項目，藉此提高學生創造與團隊合作精神，提倡杜威做中學習理念。

2. 配合國家發展項目，以航空、防災、生物科技、生質能源為主題，進而促進國、高中生對此方面之知識與技能，以俾能提升本區學生因地處偏遠之弱勢所造成競爭力不足之問題。

3.促進雲林地區適性學習社區之高、國中學生交流觀摩的機會，鼓勵在地就學及留住家鄉人才。

(三)辦理單位：

1.主辦單位：天主教私立永年高中

2.協辦單位：雲林縣國立土庫商工、國立虎尾高中、國立自然科學博物館、國立中正大學地震研究所、國立成功大學地球科學系、國立彰化師範大學、國立嘉義大學農學院、台灣遙控直升機協會、地震教育園區

3.參與單位：雲林區適性學習社區各高、國中與教職人員

4.人力組織分工表：

| 職稱 | 姓名 | 服務單位 | 提供資源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 許仁弘校長 | 私立永年高中 | 計畫統籌 |
| 計畫委員 | 何景標校長 | 國立土庫商工 | 計畫諮詢 |
| 計畫委員 | 楊豪森校長 | 國立虎尾高中 | 計畫諮詢 |
| 計畫委員 | 陳啟初教務主任 | 私立永年高中 | 分工協調、計畫執行進度控管 |
| 計畫委員 | 陳尚民老師 | 私立永年高中 | 均質化業務執行 |
| 計畫委員 | 廖川盛教學組長 | 私立永年高中 | 分工協調、計畫執行進度控管 |
| 計畫委員 | 郭萬吉學務主任 | 私立永年高中 | 分工協調、計畫執行進度控管 |
| 計畫委員 | 莊俊峰總務主任 | 私立永年高中 | 分工協調、計畫執行進度控管 |
| 計畫委員 | 陳雯婷組長 | 私立永年高中 | 計畫協調、計畫執行進度控管 |
| 計畫委員 | 吳文龍自然科召集人 | 私立永年高中 | 分工協調、計畫執行進度控管 |
| 計畫委員 | 楊承諺老師 | 私立永年高中 | 分工協調、計畫執行進度控管 |
| 計畫委員 | 胡椒桐設備組長 | 私立永年高中 | 分工協調、計畫執行進度控管 |
| 計畫委員 | 各國高中校長 | 各國高中校長 | 協助參與計畫 |

5.講師背景與領域專長：

| 講師 | 學校 | 背景 |
| --- | --- | --- |
| 董國安老師 | 國立成功大學博士 | 國立自然科學博物館研究員 |
| 陳輝樺老師 | 國立中央大學博士 | 國立自然科學博物館研究員 |
| 蔡衡老師 | 國立成功大學博士 | 國立彰化師範大學地理系主任 |
| 唐琦老師 | 國立中興大學 | 國立屏東科技大學水保系副教授 |
| 鄭文維老師 | 國立虎尾科技大學 | 頂醇生物科技股份有限公司董事長 |
| 戴守谷老師 | 國立中興大學博士 | 國立虎尾科技大學生物科技系教授 |
| 黃智勇老師 | 國立台灣大學博士 | 國立勤益科技大學機械系助理教授 |
| 謝銘勳老師 | 逢甲大學 | 愛森螗寵物店老闆 |
| 吳文龍老師 | 私立天主教永年高中 | 化學科教師 |
| 楊承諺老師 |  | 生物科教師 |
| 鄭永宏老師 |  | 物理科教師 |
| 陳尚民老師 |  | 地球科學科教師 |

(四)具體內容及配套措施：

一、辦理飛行大冒險-遙控直升機製作與飛行演練
      (1)辦理時間：100年9月-12月分三次上課，每次8小時
      (2)參加對象：雲二區適性社區國中學生150人，分3班
      (3)活動內容規劃：

| 行大冒險-遙控直升機製作與飛行演練 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 | 活動內容 | 負責單位 |
| 第 一 天 | 8：00～8：30 | 報到 | 社團工讀生 |
|  | 8：30～9：00 | 開幕式 | 教務處 |
|  | 9：00～11：00 | 直升機操作與飛行技巧解說 | 教務處 |
|  | 11：00～12：00 | 直升機組裝零件解說 | 教務處 |
|  | 12：00-13：00 | 午餐 | 總務處 |
|  | 13：00-17：00 | 1.組裝直升機流程ppt(專人解說) 2.動手組裝與問題解決(專人指導) 3.直升機試飛(本校操場) | 教務處 社團工讀生 |
| 第 二 天 | 8：30-9：00 | 報到集合 | 社團工讀生 |
|  | 9：10-10：10 | 遙控直升機交流時間(玩家分享) | 教務處 |
|  | 10：30-11：30 | 比賽規則與安全事項說明 | 教務處 |
|  | 11：30-13：00 | 午餐 | 總務處 |
|  | 13：00-17：00 | 飛行成果驗收、評量 1.分組抽籤遊戲(採個人與團體) 個人操縱飛機可自行攜帶機種 2.結業式(含心得分享) | 操場或禮堂 (視天氣狀況) 社團工讀生 |

二、綠色能源系列-就地取材做酒精、生質柴油(化學)

(1)辦理時間： 100年9月~12月

(2)參加對象：雲二區適性學區國中學生150人

(3)活動內容規劃：

活動分三天，以下為計畫細節：

研習規劃：綠色能源系列每梯次3天，參加人數每梯次以150人為上限，舉辦日期於實施計劃中訂定。

學習活動規劃：依據有效利用可再生、低汙染的政策為基本， 教導學生有效利用常見的樹種或剩飯，將其製成可用的綠色能源，以達物盡其用與環保效果。

教學策略：專題式學習，合作學習，問題解決。

學習課程表：共1 天

| 時間 | 課程內容 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-09:00 | 報到 | 社團工讀生 |
| 09:00-09:10 | 開幕式 | 教務處 |
| 09:10-10:00 | 綠色能源介紹 | (鄭文維老師) |
| 10:00-10:10 | 休息(提供杯水、茶點) | 社團工讀生 |
| 10:10-11:00 | 酒精製作過程簡介 | (鄭文維老師) |
| 11:00-11:10 | 休息(提供杯水、茶點) | 社團工讀生 |
| 11:10-12:00 | 酒精製作儀器操作說明 | (鄭文維老師) |
| 12:00-13:00 | 午餐、休息 | 社團工讀生 |
| 13:00-15:00 | 生質柴油製作流程說明 | (鄭文維老師) |
| 15:00-15:10 | 休息 | 社團工讀生 |
| 15:10-16:00 | 生質柴油儀器操作說明 | (鄭文維老師) |
| 16:00-16:30 | 課程整理、意見交流 | (鄭文維老師) |
| 16:30 | 快樂賦歸 | 學務處 |

實做：

| 綠色能源系列-就地取材做酒精、生質柴油(化學) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 時間 |  | 活動內容 |  | 負責單位 |  |
| 第一天 |  | 8：00～8：30 |  | 報到 |  | 社團工讀生 |
|  |  | 8：30～9：00 |  | 開幕式 |  | 教務處 |
|  |  | 9：00～9：30 |  | 實驗室安全說明與事前準備 |  | (吳文龍老師) |
|  |  | 9：30～12：00 |  | 實地操作儀器製作酒精 |  | (鄭文維老師) |
|  |  | 12：00-13：00 |  | 午餐 |  | 總務處 社團工讀生 |
|  |  | 13：00-17：00 |  | 測試酒精濃度，過濾殘渣與裝瓶。 |  | 教務處 |
| 第二天 |  | 8：30-9：00 |  | 報到集合 |  | 社團工讀生 |
|  |  | 9：10-10：10 |  | 準備生質材料與操作安全說明 |  | (吳文龍老師) |
|  |  | 10：30-11：30 |  | 材料前處理 |  | (吳文龍老師) |
|  |  | 11：30-13：00 |  | 午餐 |  | 總務處 社團工讀生 |
|  |  | 13：00-17：00 |  | 1.使用油桐籽、烏桕籽與蓖麻籽提煉生質柴油 2.開始榨油，並且測試油料效果 3.分組討論 |  | 教務處 (鄭文維老師) 社團工讀生 |

三、驚天動地-天文教學與抗震建築設計(地科)

(1)辦理時間：民國101年1月-民國101年7月。

(2)主辦單位：天主教私立永年高中。

(3)協辦單位：國立土庫商工、國立虎尾高中、私立大成商工。

(4)研習地點：國立自然科學博物館、光復國中地震教育園區。

(5)操作地點：天主教私立永年高中或國立中正大學。

(6)實施對象：雲二區適性學習社區國中生共150人，分3班。

(7)實施內容：

研習課程表：

| 時間 | 課程內容 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 08:00-08:30 | 永年高中集合搭遊覽車到自然科學博物館 | 社團工讀生 |
| 08:30-9:40 | 坐車時間-車上講解行程 | 陳尚民老師 |
| 09:40-10:00 | 到達科博館,於行政中心集合 | 社團工讀生 |
| 10:00-11:00 | 於地動教室解說天體、板塊與地震機制 | 董國安老師 |
| 11:00-12:00 | 參觀地質蒐藏庫,講解岩石、礦物和化石標本 | 董國安老師 |
| 12:00-12:40 | 午餐時間 | 社團工讀生 |
| 12:40-13:30 | 坐車到地震教學園區，並在車上休息 | 社團工讀生 |
| 13:30-14:30 | 館長簡報時間-簡介地震教學園區 | 地震館長 |
| 14:30-16:00 | 分兩隊參觀地震教育園區(館長與董國安研究員帶隊) | 董國安老師 地震館長 |
| 16:00-16:30 | 討論時間與問題解說 | 董國安老師 |
| 16:30-17:50 | 打道回府 | 社團工讀生 |

活動操作

a. 驚天動地-天文教學部分：共兩天

| 時間 |  | 活動內容 | 負責單位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 13:30-14:00 | 報到 |  | 教務處 社團工讀生 |
|  | 14:00-16:00 | 觀星守則與星座簡介 |  | 陳輝樺老師 |
|  | 16:00-17:30 | 望遠鏡細部結構解說 |  | 陳輝樺老師 |
|  | 17:30-18:30 | 晚餐時間 |  | 社團工讀生 |
|  | 18:30-19:00 | 學生分組 |  | 社團工讀生 |
|  | 19:00-20:30 | 分組觀察並實地操作 |  | 陳尚民老師 |
|  | 20:30-21:00 | 問題解答 |  | 陳尚民老師 |
|  | 21:00 | 賦歸 |  |  |
| 第二天 | 13:30-14:00 | 報到 |  | 教務處 社團工讀生 |
|  | 14:00-15:00 | 評量撰寫與團隊遊戲規則說明 |  | 陳輝樺老師 |
|  | 15:00-17:30 | 天文學影片與ppt教學 |  | 陳輝樺老師 |
|  | 17:30-18:30 | 晚餐時間 |  | 社團工讀生 |
|  | 18:30-20:00 | 分組操作 |  | 社團工讀生 |
|  | 20:00-21:00 | 頒獎與評量 |  | 陳尚民老師 |
|  | 21:00 | 賦歸 |  |  |

b. 驚天動地-抗震設計部分

活動規則：參照活動手冊，於參與時發放及說明。

A、基本活動規則：每一個隊伍需要事先設計並完成製作一個房屋模型，用以承受質量塊載重並抵抗振動臺所產生的人工地震。

B、每一隊伍必須於賽前製作一個A4紙張大小的海報，描述該隊模型的設計理念與創意。

C、所有參與隊伍模型的質量(M)、承載磚塊的加權數量(W)，與測試後之模型能承受的最大地震力大小(I)，都將被記錄，用以計算每個參與隊伍模型的效率比(efficiency ratio)。效率比最高的三隊將獲得本次活動的效率獎。

D、模型的材料與工具：學生運用主辦單位所提供之材料及工具來製作模型。

學習流程： 戶外觀摩一天

| 時間 | 項目 | 內容說明 |
| --- | --- | --- |
| 08:00~08:20 | 報到 | 參賽者簽到、繳交模型&海報 |
| 08:20~09:30 | 到達地震教學園區 | 交通車運送 |
| 09:30~10:00 | 使用規則說明 | 振動台使用說明 |
| 10:00~10:20 | 學生模型定位 | 利用教學園區之震動台測試學生作品 |
| 10:20~12:00 | 組別測試 | 測試模型耐震度 |
|  | 250(gal)第一輪 |  |
|  | 350(gal)第二輪 |  |
|  | 450(gal)第三輪 |  |
|  | 500(gal)第四輪 |  |
|  | 600(gal)第五輪 |  |
|  | 700(gal)第六輪 |  |
| 12:00~13:30 | 中餐休息時間 |  |
| 13:30-15:00 | 地震防災知識簡介 | 館長主持 |
| 15:00~17:00 | 館區儀器使用 | 館長主持 |
| 17:00~18:20 | 賦歸 |  |

4.蟲語花香-昆蟲生態解說與花卉組培技術實驗(生物)

(1)辦理時間：民國101年1月-7月。

(2)主辦單位：天主教私立永年高中。

(3)協辦單位：國立虎尾科技大學、古坑花卉中心、國立嘉義大學、愛森螗寵物店。

(4)研習地點：天主教私立永年高中實驗室。

(5)實施對象：雲林地區適性學習社區公私立國中在學學生150人。

(6)實施內容：

學習課程表：1天

| 時間 | 課程內容 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 08:00-08:30 | 報到 | 教務處 社團工讀生 |
| 08:30-10:00 | 組織培養技術教學(國立虎尾科技大學) | 教務處 |
| 10:00-11:30 | 培養基製作流程講解 | 教務處 |
| 11:30-12:00 | 問題討論 | 教務處 |
| 12:00-13:30 | 中餐 | 學務處 社團工讀生 |
| 13:30-15:00 | 儀器介紹與操作說明 |  |
| 15:00-17:00 | ppt教學與影片 |  |
| 17:00 | 賦歸 |  |

活動操作：兩天以雲林地區適性學習社區公私立國中在學學生為主

| 時間 |  | 課程內容 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 08:30-09:00 | 報到 | 社團工讀生 |
|  | 09:00-10:30 | 鍬形蟲、獨角仙、竹節蟲、螳螂生態解說 (艾森螗老闆) | 謝銘勳老師 |
|  | 10:30-12:00 | 實物觀察：幼蟲、蛹、成蟲與人工飼養方式 | 謝銘勳老師 |
|  | 12:00-13:30 | 午餐與休息 | 社團工讀生 |
|  | 13:30-15:00 | 花卉組織培養簡介 | 戴守谷教授 |
|  | 15:00-16:30 | 手動製作培養基(採京都配方教學) | 楊承諺老師 |
|  | 16:30-17:00 | 賦歸 | 社團工讀生 |
| 第二天 | 8:30-09:00 | 報到 | 社團工讀生 |
|  | 09:00-10:00 | 花梗、莖部分切割處理 | 楊承諺老師 |
|  | 10:00-12:00 | 無菌操作台與滅菌釜使用說明 (古坑花卉中心) | 戴守谷教授 |
|  | 12:00-13:30 | 午餐與休息 | 社團工讀生 |
|  | 13:30-15:00 | 組培製作與封瓶 | 戴守谷教授 |
|  | 15:00-16:30 | 問題討論與解決 | 戴守谷教授 |
|  | 16:30-17:00 | 賦歸 | 社團工讀生 |

（五）實施對象：

1.國中組：雲林區適性學習社區公私立國中在學學生及指導教師（含完全中學國中部）。

2.高中職組：雲林區適性學習社區公私立高中職在學學生及指導教師。

（六）實施進度及分工：

1.實施進度

| 項次 | 時間 | 事項 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100/6/10 - 7/10 | 飛行大冒險報名 |
| 2 | 100/7/10 - 8/10 | 辦理飛行大冒險-遙控直升機製作與飛行演練 |
| 3 | 100/8/10 - 9/10 | 綠色能源系列報名 |
| 4 | 100/9/10-12/25前 | 辦理綠色能源系列-就地取材做酒精、生質柴油 |
| 5 | 101/1/10-101/2/10 | 辦理驚天動地報名 |
| 6 | 101/2/10-101/4/25 | 辦理驚天動地-天文教學與抗震建築設計 |
| 7 | 101/4/25-101/5/25 | 蟲語花香報名 |
| 8 | 101/5/25-101/6/25 | 辦理蟲語花香-昆蟲生態解說與花卉組培實驗 |

2.績效檢核

（1）依據學校本位管理精神，訂定自主管理機制；組成工作執行小組及績效考核小

組，定期召開會議，研議討論年度配合工作計畫、學校年度重要措施及績效評

估指標，並督責相關單位、人員落實計劃之執行，另於每學期末實施績效檢核，

提出檢核分析報告，俾利學校自我成長。

（2）接受教育部諮詢輔導專家到校輔導，輔助本校執行計畫，期末依規定陳報執行

成果並接受上級考核。

3.年度計劃執行期程

時間 項目; 每年 8 月; 每年 9 月; 每年 10月; 每年11月; 每年12月; 每年 1 月; 每年 2 月; 每年 3 月; 每年 4 月; 每年 5 月; 每年 6 月; 每年 7 月. 自主管理; 年度計畫核定; ◎. 成立作小組; ◎. 成立考核小組; ◎. 執行各項計畫; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎. 檢討執行成效; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎. 工作小組提出 績效報告; ◎; ◎; ◎. 考核小組實施 績效評核; ◎; ◎; ◎. 專家教授檢核; ◎; ◎; ◎. 上級考核; ◎..

（七）經費需求：

| 會計年度 | 經常門 （千元） | 資本門 （千元） | 合計 （千元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100會計年度（99年8月至12月） | 247 | 387 | 634 |
| 101會計年度（100年1月至7月） | 206 | 400 | 606 |
| 合計（千元） |  |  | 1240 |

（八）聯絡人：

姓名：陳雯婷    			服務單位：雲林縣天主教永年中學

職稱：均質化承辦人       電    話：05-6622540#338

傳真：05-6621480			電子信箱：s670614@yahoo.com.tw

（九）預期效益：

1.結合雲林地區高中職及各國中，成為互助合作的夥伴關係。

2.雲林縣國中學生能得到學術性向的生涯規劃試探。

3.開發學生創造思考潛能，提升解決問題的能力，啟發多元智能。

4.激發社區教師教學創意，培育自然科競賽種子教師，推廣創意教學，提升教育品質。

5.培養學生團隊合作與榮譽感的人格特質。

四、100-4社區深根培育計畫

(一)依據

100學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案

(二)計畫目標

1.協助國中學生藉由本校辦理國中生涯發展教育課程，培養學生產業初探、認識生涯類群，加強生涯試探。

2.增進國中教師、學生對職業學校各職類的認知及了解，進而吸引學生適性選擇就近就讀學校及科系。

(三)主辦、協辦單位、參與單位

主辦單位：私立大成商工

協辦單位：國立土庫高級商工職業學校

參與單位：雲二區社區國中

(四)具體內容及配套措施

| 項目名稱 | 活動內容 | 主辦學校 | 參與學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100-4-1 社區深根培育計畫-生涯發展教育活動 | 1.由本校國中技藝教育資源中心主動協助雲林縣及鄰近縣市各國中之生涯發展教育。 2.協調校內老師、助教支援實作課程;並為國中隨隊教師簡介各科設備及出路。 3.依各校需求規畫課程，課程包括職業試探、參觀各校各職業類科學習內容及實作動力機械、家政、電機與電子、商業與管理、設計、餐旅等六個職群。 | 私立大成商工 | 社區合作學校 |
| 100-4-2 社區深根培育計畫-職場參觀活動 | 1.國中教師及國三學生至產業作職業探索活動,進而瞭解職場世界,認識技職教育相關產業。 | 私立大成商工 | 社區合作學校 |

(五)實施對象

參與本計畫之社區合作學校及國中學校之師生

(六)實施進度及分工

| 項目名稱 | 實施進度 | 分工項目 |
| --- | --- | --- |
| 100-4-1 社區深根培育計畫-生涯發展教育活動 | 100.09-101.06 | 1.相關人員簡介各科設備及出路。 2.上課教師教授動力機械、家政、電機與電子、商業與管理、設計、餐旅等六個職群實作。 |
| 100-4-2 社區深根培育計畫-職場參觀活動 | 101.02-101.06 | 1.國中技藝中心國中安排國中教師及國三學生至產業作職業探索活動。 2.總務處安排車輛。 |

(七)經費需求(資本門、經常門)

單位：仟元

| 會計年度 | 經常門 | 資本門 |
| --- | --- | --- |
| 100年度 | 124 | 250 |
| 101年度 | 124 | 0 |

(八)聯絡人

姓名：張瑞良				服務單位：私立大成商工

職稱：均質化業務承辦人	電    話：05-6322534轉17或33;0938671817

傳真：05-6313883			電子信箱：reayliang@yahoo.com.tw

(九)預期效益

1.藉由國一、二生涯發展教育,國三加強生涯試探活動及進路輔導, 以達自我

探索之目標。

- 提供國三學生職業探索活動,進而瞭解職場世界,達到認識技職教育相關

產業達到就近入學目的。