編號：○○(請勿填寫)

101學年度高中職適性學習社區

教育資源均質化實施方案

申 請 計 畫 書

總計畫學校：國立土庫高級工商職業學校

合辦學校：國立虎尾高級中學

合辦學校：私立永年高中

合辦學校：私立大成商工

合辦學校：國立虎尾農工

申請日期：中華民國101年4月30日

■初審版　　　□複審版　　　□核定版

目   錄

- 高中職適性學習社區教育資源均質化計畫申請表	02

壹、計畫緣起	03

貳、計畫目標	05

參、社區現況分析與計畫特色	09

肆、計畫自主管理	13

伍、參與本計畫高中職及國中背景資料	19

一、參與本計畫高中職所在地理位置資訊	19

二、參與本計畫國中所在地理位置資訊	20

三、參與本計畫高中職學生入學方式	22

陸、辦理子計畫一覽表	23

柒、子計畫內容與經費	24

一、發展學校特色課程計畫	24

二、辦理社區學生文學寫作研習營計畫	30

三、社區學生探索自然啟發研究計畫	36

四、社區深根培育計畫	42

五、建置『精緻農工知能永續發展』計畫	46

捌、經費概算表	51

一、101學年度項目概算表	51

二、高中職適性學習社區教育資源均質化經費需求分析總表	60

玖、子計畫詳細內容	61

一、發展學校特色課程計畫	61

二、辦理社區學生文學寫作研習營計畫	65

三、社區學生探索自然啟發研究計畫	68

四、社區深根培育計畫	72

五、建置『精緻農工知能永續發展』計畫	74

101學年度高中職適性學習社區

教育資源均質化實施方案計畫申請表

| 總計畫學校 校名 |  | 國立土庫高級商工職業學校 |  | 總計畫學校 學校代碼 |  | 090413 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 雲林縣土庫鎮中央路2號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合辦學校 校名 |  | 國立虎尾高級中學、天主教永年中學、私立大成商工 國理虎尾農工 |  |  |  |  | 總計 | 5所 |  |  |
| 參與計畫 國中校名 |  | 私立永年高中、縣立麥寮高中、縣立東明國中、縣立大埤國中、縣立二崙國中、縣立褒忠國中、縣立崙背國中、縣立東勢國中、縣立元長國中、縣立虎尾國中、縣立崇德國中、縣立台西國中、縣立土庫國中、縣立馬光國中、縣立東仁國中 |  |  |  |  | 總計 | 16所 |  |  |
| 辦理子計畫 請於欄位中勾選子計畫主要應項辦理項目(單選) |  | 子計畫 編號 | 子計畫名稱 |  | 教育資源共享 |  | 適性課程發展 |  | 特色教學創新 | 學生就近入學 |
|  |  | 101-1 | 發展學校特色課程計畫 |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  |  | 101-2 | 辦理社區學生文學寫作研習營 |  |  |  |  |  | ◎ |  |
|  |  | 101-3 | 社區學生『探索自然啟發研究』計畫 |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  |  | 101-4 | 社區深根培育計畫 |  |  |  |  |  |  | ◎ |
|  |  | 101-5 | 建置『精緻農工知能永續發展』計畫 |  |  |  |  |  |  | ◎ |
| 聯 絡 人 |  | 姓 名 | 范雅茱 | 電 話 | 05-6622538轉635 |  |  |  |  |  |
|  |  | 單 位 | 教務處 | 行動電話 | 0986-513718 |  |  |  |  |  |
|  |  | 職 稱 | 均質化承辦人 | 傳 真 | 05-6620160 |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail | soeasy1231@tkvs.ylc.edu.tw |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請日期 |  | 101年 4 月 30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校長核章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以 下 請 勿 填 寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 審查結果 | 初審 | □通過 □通過，請修正計畫 □未通過 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 複審 | □通過 □通過，請修正計畫 □未通過 |  |  |  |  |  |  |  |  |

壹、計畫緣起

教育部為強化「十二年國民基本教育」的基礎，接續規劃「高中職適性學習社區教育資源均質化方案」，期能延續深耕高中職社區化的工作，並擴大加強高中職學校與社區機構、社區國中、大學技專校院的垂直合作關係，加強建構產業、機構、大專校院及社區國中的策略聯盟與合作夥伴關係，強化學校、師資、課程、設備、活動等教育資源的共享，縮短弭平城鄉教育的差距，進而全面提升各社區之高中職教育競爭力，全面體現高中職學校的優質化與均質化。

雲二區位處雲林的鄉村地區，不論是家長所提供的學習支持，或是學生的世界觀、自我學習意識，甚至是學校的教學資源，均無法與都會學校一較長短。有鑑與此，本「高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案」總計劃學校國立土庫商工、國立虎尾高中、私立永年中學、私立大成商工與國立虎尾農工等學制各具特色的社區合作學校，一起合作推動「101-1發展學校特色課程計畫」、「101-2辦理社區學生文學寫作研習營」、「101-3社區學生『探索自然啟發研究』計畫」、「101-4社區深根培育計畫」、「101-5建置『精緻農工知能永續發展計畫」等子計畫，企望透過子計畫的實施，提供更多元化的學習機會給社區學生。

國立土庫商工基於以下緣由，而提出特色創意教學-落實做中學計畫。1.結合物理課程透過「做中學」活動，落實讓學生了解課程理論並將所學轉化為生活能量，使參加活動學生透過教與做融會貫通課本知識，讓科學概念能與實際生活結合，激發自我成長與終身學習能力。2.實際操作課程需由小組同學討論協同完成，更能增強學生溝通協調、團隊合作能力，實踐「做中學」的重要教育理念。3.本區屬偏遠地區，無土木建築之專業環境的薰陶，為加強學子對土木建築的瞭解及美學與創意之環境配置，讓青年學子有「創意設計」之概念。4.積極建立本校建築、物理、數學和體育科特色，提昇教師、學生專業技能，建立學校師資專業優質形象。

國立虎尾高中近年來推動文藝活動大有斬獲，學校藝術中心建置、辦理校內虎溪文學獎徵文、參加聯合盃全國作文大賽屢獲佳績、加入中台灣文學獎團隊等，在鼓勵學生從事寫作、營造文藝環境、培植人文素養等方面都頗見成效。100學年度承辦均質化辦理文學寫作營以來，不論與社區高、中職橫向整合或與社區國中縱向的連結，更是漸次緊密。本校有鑑於十二年國教實施在即，而均質化方案恰是「十二年國民基本教育規劃方案」，13個子計畫與23項方案所謂的「砌磚奠基」工作的子計畫之一，過去補助承辦已見成效；十二年國教相關因應計畫也已是趨勢所驅，期能繼續承辦本方案，建置更均質、優良之學習環境，朝典範邁進。

再者，私立永年中學自創校以來，積極地發揮天主教學校特色，發展生命教育，落實全人教育及照顧弱勢族群的教育理念，持續推動生命教育相關課程，如：孕母體驗、貞潔教育，累積了多年推動生命教育的經驗，並致力於科學教育與科學活動之推廣，願意將此經驗與資源深化社區學校校園中，充沛本計劃參與之高中職及國中生的人文關懷之實質基礎，而規劃了「101-3社區學生『探索自然啟發研究』計畫」。

私立大成商工基於協助國中學生藉由本校辦理國中生涯發展教育課程，培養學生產業初探、認識生涯類群，加強生涯試探，而發展出「101-4社區深根培育計畫」。

國立虎尾農工無論對農產品生產、銷售管道，地方學子應具備相關產業基本知能，透過試探、體驗專業環境的薰陶。另縣內石化、絲織、科學園區林立，亟待發展工業。為加強學子對農工業服務的體驗及瞭解，讓青年學子具備「精緻農工企業」之概念，而規劃建置『精緻農工知能永續發展』計畫。

因此，本均質化方案乃統整以上5個子計畫而成，各校異質性高、計畫多元，提供社區國中學生不同面向的職涯探索，且為延續100學年度雲二區均質化之精神，發展各校之適性教學特色，結合各校資源，力求展現建築、自然和文學的教育資源，並營造「均質高中」文藝校園，建構涵養人文的學習環境，再者，致力於將生活融入科學，達到做中學之推廣，將經驗與資源深化社區學校校園中，充沛本計劃參與之高中職及國中生的人文關懷之實質基礎，進而達到學生就近入學，落實十二年國民基本教育。

貳、計畫目標

子計畫一：101-1 發展學校特色課程計畫

- 結合物理課程透過「做中學」活動，落實讓學生了解課程理論並將所學轉化為生活能量，使參加活動學生透過教與做融會貫通課本知識，讓科學概念能與實際生活結合，激發自我成長與終身學習能力。

- 提昇學生學習能力，增加學生升學與就業之竸爭優勢，吸引鄰近地區學子就近入學。

- 本區屬偏遠地區，無土木建築之專業環境的薰陶，為加強學子對土木建築的瞭解及美學與創意之環境配置，讓青年學子有「創意設計」之概念。

- 積極建立本校建築、物理、數學、體育科特色，提昇教師、學生專業技能，建立學校師資專業優質形象。

- 促進本區國高中學生交流觀摩機會，鼓勵在地就學。

- 改善完成本校「建築實習工廠」環境，並達成資源共享之機制。

子計畫二：101-2辦理社區學生文學寫作研習營

1.教育資源共享：藉文學寫作營和辦理文學獎徵文等活動，與社區國、高中、職做最密切結合，在互相觀摩、學習成長之中能善用並統整各高中職及國中的學校資源，促成社區教育資源共享的概念亦達成文化下鄉、向下紮根的效益。

2.適性課程發展：舉辦文學寫作營和辦理文學獎徵文以發現具文藝方面才能的學生，發展設計適性課程。

3.特色教學創新：激發校內國文科教師自行研發設計相關課程，除增進校內師生藝文風潮外，也提升社區成員人文素養，並進而創造出學校在語文教學上的自我特色。

4.學生就近入學：藉由社區國中與高中職參加活動之際，加強溝通協調並達到學校宣導效益，獲得社區學校認同，最後實現學生就近入學之目標。

子計畫三：社區學生『探索自然啟發研究』計畫

1.以自然科學-物理、化學、生物、地科為核心，設計可動手操作與競賽的項目，藉此提高學生創造與團隊合作精神，提倡杜威做中學習理念。

2.配合國家發展項目，以航空、防災、生物科技、生質能源為主題，進而達到國家培育人才與棟樑的計畫。

3.促進雲林地區適性學習社區之高、國中學生交流觀摩的機會，鼓勵在地就學及留住家鄉人才。

子計畫四：社區深根培育計畫

1.教育資源共享：藉由社區國中參與職業試探活動，實作動力機械、家政、電機與電子、商業與管理、設計、餐旅等六個職群，使用六科設備。

2.學生就近入學：藉由社區國中參與職業試探、職場參觀活動，了解高職各類科，讓學生找到自我喜歡的科系，並達到學校宣導效益，獲得社區學生認同，實現學生就近入學之目標。

子計畫五：建置『精緻農工知能永續發展』計畫

1、增進教師及學校行政人員對教育政策之了解及投入。

2、加強宣導本區之特色，讓本區成為本社區學子樂意就讀之學園。

3、減少跨區就讀情形，提升就近入學比率；降低休、轉學學生人數。

4、強化國中學生、家長、社區人士及大專校院對本社區之瞭解及認同。

5、整合各校資源，進行課程區域合作，提供互補或之協助，使本區學校得以發展各校特色。

6、提供社區國中學生優質、均質、適性的學習機會，吸引國中學生願意就近免試入學

參、社區現況分析及計畫特色

一、適性學習社區的有利資源條件（Strength）

1.合作學校均位於雲林縣中心位置，鄰近台78線快速道路。

2.合作學校之間交通便利，高中職與各國中及大專校院具互動基礎。

3.合作學校學制之間，展現合作互助風氣、共同成長。

4.學生家庭背景單純，民風淳樸，學生吃苦耐勞，懂得感恩，從事實習實作認真。

5.教師積極認真，大部分均具有碩士以上學歷，能帶領學生向上提升。

6.合作學校教師間相處和諧，認同學校本位課程發展。

7.合作學校全校班班有電腦及相關視聽教學設備。

8.校園規劃完善是快樂學習園地。

二、適性學習社區發展的不利條件（Weakness）

1.合作學校並非位於雲林縣都會地區，大眾運輸並不發達，影響縣內優質適性學生就讀意願。

2.合作學校間無大眾交通工具可直接抵達。

3.合作學校周邊文化氣息薄弱，沒有大型書局及藝文場所。

4.合作學校部分建築物老舊，限於經費及相關法規，不易修繕更新。

5.近幾年設備費資本門補助不如都會學校，無法符合學校設施更新之需求。

6.學生起點能力較弱，缺乏學習自信心，學習動機不足，教師須耗費大量心力。

7.學生缺乏廣大的視野與世界觀，欠缺與他校學生的互動與合作刺激。

8.社區學生家長社經地位普遍偏低，對孩子教養功能與支持能力均較弱。

9.專科教室設備待充實，合作學校設備互補有待加強。

三、適性學習社區未來的發展潛力(Opportunity)

1.鄰近78快速道路，有助於穩定教師的流動率，也減少學生搭乘專車時間。

2.合作學校學制呈現多元化，能提供社區內國中畢業生適性發展機會。

3.合作學校與社區國中，已有互動合作基礎，待強化之間合作功能，必能學生提升就近入學意願。

4.運用高中職均質化經費補助，可提升社區學生就近入學意願，促進社區國中畢業生就近就讀合作學校。

5.教師進修風氣盛行，教師學習意願強，推動方案接受力高。

6.「社區學校」的共識形成，有助於合作學校與社區的互動。

7.合作學校實施多元教學，啟發學生的競爭能力。

8. 推動學校本位課程，使家長成為教育伙伴。

四、適性學習社區的發展限制(Treat)

1.縣內城鄉差距過大，明星高中設備新穎，競爭力強。

2.少子化趨勢勢必影響不位於都會地區的合作學校。

3.學校作息固定且多為通勤，學生無適當時間利用地方資源。

4.學生多數來自經濟及文化弱勢家庭，學生學習支持環境與家長對學生教養功能不足。

5.單親家庭、隔代教養必須進行追蹤輔導。

6.社區資源整合尚待費，因經濟情勢因素，民間捐獻與合作意願低落。

7.經費補助不固定且限制使用科目，未能符合學校實際規劃與需求。

五、適性學習社區的發展策略(Strategy)

1.研擬高中職適性學習社區教育資源均質化方案計畫，深耕合作學校特色。

2.辦理研習針對社區國中教師與學生，加強合作學校特色宣導，強化就近入學觀念。

3.加速合作學校軟硬體設備共享，建立合作學校間各項教室及設備的互補性。

4.結合物理課程透過「做中學」活動，落實讓學生了解課程理論並將所學轉化為生活能量，使參加活動學生透過教與做融會貫通課本知識，讓科學概念能與實際生活結合，激發自我成長與終身學習能力。

5.提昇教師、學生專業技能，建立學校師資專業優質形象。

6.將文藝活動融入一般學生生活及學習過程，提昇學生人文素養。

7. 提升國中學生對自然科內涵的瞭解，促進國中學生適性選擇升學進路。

肆、計畫自主管理

一、依據

- 依據PDCA（計畫、執行、考核、行動）之作業流程推動本區均質化各項計畫，並以提昇行政管理效能推動自主管考及e化作業，訂定本區均質化推動及自主管理組織架構。

- 配合均質化計畫推動組織架構，設置雲二區均質化工作督導小組，訂定本實施計畫。

二、目的

- 為推動均質化計畫工作，落實學校自主管理精神。

- 掌握合作學校均質化計畫各項計畫之目標，對各計畫進度加以追蹤與檢討，以確保均質化計畫的執行成效。

三、組織與工作

  - 由總召學校校長擔任計畫總負責人，教務主任擔任子計畫總執行，由各合作學校校長成立均質化工作督導小組。

總計畫學校

校長

督導小組

合作學校校長

101-2

虎尾高中

教務主任

101-3

永年高中

教務主任

101-4

大成商工

教務主任

子計畫推動

雲二區均質化

自主管理委員會

101-1

土庫商工

教務主任

合作學校參與

互相示範觀摩

成果報告

《組織與工作流程圖》

101-5

虎尾農工

教務主任

  - 依學校均質化計畫書，各項辦理計畫內部管考分工如下：

| 總督導 | 總執行 | 督導小組 | 子計畫管考 | 計畫項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 總召學校 校長 | 總召學校 教務主任 | 合作學校 校長 | 土庫商工 教務主任 | 101-1 |
|  |  |  | 虎尾高中 教務主任 | 101-2 |
|  |  |  | 永年高中 教務主任 | 101-3 |
|  |  |  | 大成商工 教務主任 | 101-4 |
|  |  |  | 虎尾農工 教務主任 | 101-5 |

  - 依辦理時程於每學年5月底前辦理書面成果發表會，並於計畫期滿前撰寫成果報告書。

四、實施方式

- 內部管考由學校以自主管理方式，每2個月第一週定期管考，填報執行進度報告與管制單(如附件)，第二週週二進行內部管考會議。

- 外部諮詢將不定期邀請業界專家和學者教授、駐區督學或教育部中部辦公室長官等進行外部諮詢，並持續追蹤建議改善之後續辦理情形。

- 每學年至少1次接受教育部專業輔導團提供輔導諮詢，如有必要得不定期邀請該團到校進行實地諮詢與輔導。

五、管理流程圖

自主管理

計畫執行

經費運用

內部管考

外部諮詢

計畫管考

績效評估

校際觀摩

成果報告

聯絡窗口

總計畫學校

合作學校

督導小組

各項子計畫

101-1發展學校特色課程計

畫

101-3社區學生『探索自然

啟發研究』計畫

101-2辦理社區學生文學寫

作研習營

101-4社區深根培育計畫

101-5建置『精緻農工知能

永續發展』計畫

六、雲二區均質化各項子計畫進度報告與管制單：(範例)

| 執行進度報告表 年 月 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫編號及名稱 |  |  |  |  |
| 執行期程 |  |  |  |  |
| 填表人 |  | 主任 |  |  |
| 工作項目 | 執行摘要 | 工作進度(％) |  | 差異說明與改善對策 |
|  |  | 預定 | 實際 |  |

執行單位                      　　主任                     校長

伍、參與本計畫高中職及國中背景資料

一、參與本計畫高中職所在地理位置資訊

| 高中(請打勾) | 高職(請打勾) | 學校代碼 | 高中職名稱 | 縣市名稱 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 090413 | 國立土庫商工 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣土庫鎮中央路2號 | (05)6622538 |
|  |  | 090315 | 國立虎尾高中 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣虎尾鎮光復路222號 | (05)6322121 |
|  |  | 091307 | 雲林縣天主教永年中學 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣土庫鎮建國路13號 | (05)6622540 |
|  |  | 091410 | 私立大成商工 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣虎尾鎮成平街21號 | (05)6322534 |
|  |  | 090401 | 國立虎尾農工 | [09]雲林縣 | [632]雲林縣虎尾鎮博愛路65號 | (05)6322767 |

註：1.參與本計畫高中職之地理位置以相鄰為宜。

2.本欄資料請自教育部統計處/各級學校名錄下載，網址http://www.edu.tw/statistics/content.aspx?site_content_sn=25656
，請填報「縣市改制後」之學校資料。

二、參與本計畫國中所在地理位置資訊

| 公立 (請打勾) | 私立(請打勾) | 學校代碼 | 國中校名 | 縣市名稱 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 091307 | 私立永年高中 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣土庫鎮建國路13號 | (05)6622540 |
|  |  | 094301 | 縣立斗南高中 | [09]雲林縣 | [630]雲林縣斗南鎮中山路212號 | (05)5972059 |
|  |  | 094307 | 縣立麥寮高中 | [09]雲林縣 | [638]雲林縣麥寮鄉中興路310號 | (05)6932050 |
|  |  | 094502 | 縣立東明國中 | [09]雲林縣 | [630]雲林縣斗南鎮中興路111號 | (05)5965474 |
|  |  | 094503 | 縣立大埤國中 | [09]雲林縣 | [631]雲林縣大埤鄉南和村民權路80號 | (05)5912051#103 |
|  |  | 094508 | 縣立二崙國中 | [09]雲林縣 | [649]雲林縣二崙鄉崙西村中正路88號 | (05)5982020 |
|  |  | 094509 | 縣立褒忠國中 | [09]雲林縣 | [634]雲林縣褒忠鄉中勝路62號 | (05)6972056 |
|  |  | 094511 | 縣立崙背國中 | [09]雲林縣 | [637]雲林縣崙背鄉大成路91號 | (05)6962013 |
|  |  | 094513 | 縣立東勢國中 | [09]雲林縣 | [635]雲林縣東勢鄉東榮路65號 | (05)6991035 |
|  |  | 094514 | 縣立元長國中 | [09]雲林縣 | [655]雲林縣元長鄉元南路16號 | (05)7882012 |
|  |  | 094517 | 縣立虎尾國中 | [09]雲林縣 | [632]雲林縣虎尾鎮中溪里中興路153號 | (05)6220647 |
|  |  | 094518 | 縣立崇德國中 | [09]雲林縣 | [632]雲林縣虎尾鎮廉使里文科路1530號 | (05)6322806 |
|  |  | 094524 | 縣立台西國中 | [09]雲林縣 | [636]雲林縣台西鄉中山路408號 | (05)6982047 |
|  |  | 094525 | 縣立土庫國中 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣土庫鎮復興路16號 | (05)6622645 |
|  |  | 094528 | 縣立馬光國中 | [09]雲林縣 | [633]雲林縣土庫鎮馬光里和平街101號 | (05)6653587 |
|  |  | 094543 | 縣立東仁國中 | [09]雲林縣 | [632]雲林縣虎尾鎮東仁里東明路85號 | (05)6312888 |

註：1.參與本計畫國中之地理位置，應與合作辦理本計畫之高中職相鄰為宜。

2. 本欄資料請自教育部統計處/各級學校名錄下載，網址http://www.edu.tw/statistics/content.aspx?site_content_sn=25656
，請填報「縣市改制後」之學校資料。

三、參與本計畫高中職學生入學方式

| 學校代碼 | 高中職校名 | 免試入學 學生人數 | 申請入學 學生人數 | 甄選入學 學生人數 | 登記分發 學生人數 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 090413 | 國立土庫商工 | 72 | 138 | 0 | 195 | 3(12年安置) |
| 090315 | 國立虎尾高中 | 185 | 218 | 0 | 123 | 19 |
| 091307 | 雲林縣天主教永年中學 | 27 | 120 | 0 | 161 | 15 |
| 091410 | 私立大成商工 | 31 | 35 | 0 | 84 | 962(含建教) |
| 090401 | 國立虎尾農工 | 130 | 138 | 0 | 128 | 74(身障34實技41) |
| 總 計 |  | 445 | 649 | 0 | 691 | 1073 |

註：本項數據以日間部學生為資料填報對象，填報資料以100學年度日間部入學學生之實際狀況填報。

陸、辦理子計畫一覽表

| 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 辦理項目 請勾選子計畫主要應項辦理項目(單選) | 承辦學校校名 | 參與高中職 |  |  | 參與國中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 校數 | 教師人數 | 學生人數 | 校數 | 教師人數 | 學生人數 |
| 101-1 | 發展學校特色課程計畫 | □教育資源共享 □適性課程發展 ▇特色教學創新 □學生就近入學 | 國立土庫高級商工職業學校 | 4 | 40 | 400 | 16 | 40 | 680 |
| 101-2 | 辦理社區學生文學寫作研習營 | □教育資源共享 □適性課程發展 ▇特色教學創新 □學生就近入學 | 國立虎尾高中 | 4 | 90 | 1646 | 16 | 150 | 1200 |
| 101-3 | 社區學生『探索自然啟發研究』計畫 | □教育資源共享 □適性課程發展 □特色教學創新 ■學生就近入學 | 天主教永年中學 | 4 | 90 | 1520 | 16 | 76 | 640 |
| 101-4 | 社區深根培育計畫 | □教育資源共享 □適性課程發展 □特色教學創新 ■學生就近入學 | 私立大成商工 | 0 | 0 | 0 | 13 | 108 | 1900 |
| 101-5 | 精緻農工知能永續發展 | □教育資源共享 □適性課程發展 □特色教學創新 ■學生就近入學 | 國立虎尾農工 | 5 | 40 | 240 | 16 | 50 | 1280 |
| 總 計 |  |  |  | 17 | 260 | 3806 | 77 | 424 | 5706 |

註：請依子計畫內容規劃之辦理對象及合作單位(含主辦及協辦單位)，填寫參與校數、教師及學生人數。

柒、子計畫內容與經費

一、子計畫編號：101-1

| 一、子計畫名稱 | 發展學校特色課程計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 國立土庫高級商工職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | - 結合物理課程透過「做中學」活動，落實讓學生了解課程理論並將所學轉化為生活能量，使參加活動學生透過教與做融會貫通課本知識，讓科學概念能與實際生活結合，激發自我成長與終身學習能力。實際操作課程需由小組同學討論協同完成，更能增強學生溝通協調、團隊合作能力，實踐「做中學」的重要教育理念。 - 使地區學子對土木建築的瞭解及美學與創意之環境配置，讓青年學子有「創意設計」之概念。 - 提昇學生學習能力，增加學生升學與就業之竸爭優勢，吸引鄰近地區學子就近入學。 - 將科技融入教學：讓每位老師都能熟悉如何充分利用學校資源(投影機、筆記型電腦、無線手寫板)來讓教學更有效率，也更環保(減少粉筆、板擦使用)。 - 將生活上的資源融入教學：利用當紅的電視節目百萬小學堂，設計題目讓學生分組競賽或個別加分，以提升學生上課注意力與興趣並促進本區國高中學生交流觀摩機會。 - 促使學校成為全國運動特色學校及拓展校譽，發展基層優秀青年選手，並落實完整訓練系統之規劃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理學校 |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |
|  | 結合生活與科學知識 研習活動 |  | 國立土庫商工 |  |  | 本區16所國中生 |  |  | 上學期 10 月～ 下學期 6 月 |
|  | 辦理 「創意商品製作」 國中生職業試探 |  | 國立土庫商工 |  |  | 本區16所國中生 |  |  | 上學期 11~12月 下學期 3 ～ 5 月 |
|  | 辦理 「建築職能體驗製作」 國中生職業試探 |  | 國立土庫商工 |  |  | 本區16所國中生 |  |  | 上學期 11~12月 |
|  | 辦理「科技、資訊融入教學」教師研習活動 |  | 國立土庫商工 |  |  | 雲林縣教師 |  |  | 上學期 11~12月 下學期 3 ～ 5 月 |
|  | 設置教學遊戲步道 |  | 國立土庫商工 |  |  | 本區16所國中生 |  |  | 下學期 3 ～ 5 月 |
|  | 辦理「體育學習營」研習活動 |  | 國立土庫商工 |  |  | 本區16所國中生 |  |  | 下學期 3 ～ 5 月 |
| 五、經費需求 | 資本門（仟元） |  |  | 經常門（仟元） |  |  | 合計（仟元） |  |  |
|  | 979.5 |  |  | 930.2 |  |  | 1909.7 |  |  |
| 六、預期效益 | - 從實際操作過程，讓學生體會自然科學課程與生活關聯性，更能體會自然現象中老祖先累積的經驗智慧。小組活動讓學生了解團隊學習、溝通協調、互助合作共同完成各項科學實驗，落實生活教育中「知行合一」的學習方法。 - 增進高職學生對於土木建築產業職場環境的認知和實務經驗。 - 提升學生實作技能，增進學習自信心，落實高職技藝教育，促使國中教師及學生更加瞭解土木建築教育內涵趨勢。 - 老師、學生習慣新的教學方式，免受粉筆灰與擦黑板之苦；並大大提升教學品質與教學多樣化。 - 以電腦管理方式來評量學生，比以往更能將評量資料呈現給學生看，讓學生更加注意自己的表現 - 發揮本校體育特色課程，結合雲林區國、高中體育專長，統整地方教育資源，增闢學生升學管道，促進學生進進入學目標。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  |  | 目標值 |  |  | 績效值 |  |
|  | 部定指標 | 社區學生就近入學比率 |  |  | 65％ |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 參與計畫高中職學生人數 |  |  | 預計參與高中職學生人數達400人次 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 參與計畫國中學生人數 |  |  | 預計參與國中學生人數達760人次 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 社區學校合作交流活動 |  |  | 參與各項職業試探及研習學校總數在8間以上 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  | 自訂指標 | 促進本校建築科免試入學比率 |  |  | 60％ |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 建構本校建築科科系特色 |  |  | 傳承本校建築科科系技藝技能特色 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 改善「建築工程實習工廠」環境 |  |  | 健全本校建築科實習工廠 |  |  | (待計畫執行後填報) (待計畫執行後填報) (待計畫執行後填報) |  |
| 註：本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

101-1發展學校特色課程計畫

101會計年度概算表（101年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講師鐘點費 |  | 時 | 36 | 0.8 | 28.8 | 1.生活與科學講師鐘點費16節 2.「創意商品」內聘教師費6節 3.「建築職能體驗」內聘教師費6節 4.「建築產業職場」內聘教師費6節 5.教師研習講師鐘點費2節 |
|  | 助教鐘點費 |  | 時 | 32 | 0.4 | 12.8 | 生活與科學助教鐘點費 |
|  | 物品耗材費 |  | 式 | 6 | 6.5 | 39 | 1.「創意商品」職業試探80人 2.「建築職能體驗」職業試探80人 3.「建築產業職場」學生實境體驗， 80人 |
|  | 研習材料費 |  | 人 | 360 | 0.1 | 36 | 1.「創意商品」職業試探80人 2.「建築職能體驗」職業試探80人 3.「建築產業職場」學生實境體驗， 80人 4.生活與科學實做文具材料用120 人 |
|  | 研習耗材費 |  | 人 | 120 | 0.1 | 12 | 生活與科學實做文具材料用120人 |
|  | 寫字板 |  | 人 | 50 | 0.3 | 15 | 教師研習進行活動用 |
|  | 研習手冊印製 |  | 人 | 180 | 0.12 | 21.6 | 1.生活與科學研習教材費用 2.教師研習教材費用 |
|  | 膳費 |  | 人 | 360 | 0.08 | 28.8 | 1.「創意商品」職業試探膳食費80人 2.「建築職能體驗」職業試探膳食費80人 3.「建築產業職場」學生實境體驗，膳食費80人 4. 生活與科學研習營師生暨工作人員膳食費120人 |
|  | 交通費 |  | 次 | 10 | 8 | 80 | 1.「創意商品」職業試探80人，共2梯次。 2.「建築職能體驗」職業試探80人，共2梯次。 3.「建築產業職場」學生實境體驗，80人，共2梯次。 4. 生活與科學研習營學生暨工作人員150人，共4梯次。 |
|  | 保險費 |  | 人 | 390 | 0.04 | 15.6 | 1.「創意商品」職業試探80人 2.「建築職能體驗」職業試探80人 3.「建築產業職場」學生實境體驗， 80人 4. 生活與科學研習營學生暨工作人員膳食費150人 |
|  | 專業諮詢委員講師費 |  | 時 | 2 | 1.6 | 3.2 | 教授講師費 |
|  | 專業諮詢費 |  | 次 | 1 | 2 | 2 | 專業諮詢費 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 294.8 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 30 | 30 | 總計畫學校相關行政用途 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 30 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎品 |  | 份 | 40 | 1 | 40 | 研習後的競賽比賽獎勵 |
|  | 圖書禮卷 |  | 人 | 120 | 0.3 | 36 | 生活與科學競賽獎品 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 76 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 400.8 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 德製大型帶鋸機（切磁磚用） | 台 | 1 | 270 | 270 | 本校「建築實習工廠」環境及「創意商品」職業試探使用 |
|  |  | 攝影機 | 台 | 1 | 45 | 45 | 生活與科學活動歷程紀錄與分析 |
|  |  | 桌上型電腦 | 台 | 1 | 23 | 23 | 生活與科學實驗資料整理與分析 |
|  |  | 2.4GHz發射接收機搖控設備 | 套 | 8 | 12 | 96 | 含2.4GHz發射機、自動對頻接收器、電子控制調速器、導風扇馬達1200Kv、伺服器2個、11.1V電池2個、充電器 |
|  |  | 手寫板 | 台 | 2 | 12 | 24 | 校內教學示範用 |
|  |  | 筆記型電腦 | 台 | 2 | 15 | 30 | 設計百萬小學堂遊戲用 |
|  |  | 無線攝影機 | 台 | 3 | 10 | 30 | 紀錄教學過程用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 518 |  |
| 101會計年度總計 |  |  |  |  |  | 918.8 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

101-1發展學校特色課程計畫

102會計年度概算表（102年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講師鐘點費 |  | 時 | 72 | 0.8 | 57.6 | 1.生活與科學講師鐘點費16節 2.體育學習營講師鐘點費30節 3.木球學習營講師鐘點費20節 4.「創意商品」內聘教師費6節 |
|  | 助教鐘點費 |  | 時 | 32 | 0.4 | 12.8 | 生活與科學助教鐘點費 |
|  | 研習材料費 |  | 人 | 680 | 0.08 | 54.4 | 1.生活與科學實做文具材料用，共120人 2.體育學習營研習活動材料用，共 200人 3.木球學習營研習活動材料用，共 200人 4.「創意商品」職業試探160人 |
|  | 研習耗材費 |  | 人 | 680 | 0.08 | 54.4 | 1.生活與科學實做文具材料用，共120人 2.體育學習營研習活動材料耗材，共200人 3.木球學習營研習活動材料耗材 ，共200人 4.「創意商品」職業試探160人 |
|  | 研習手冊印製 |  | 人 | 130 | 0.12 | 15.6 | 生活與科學研習教材費用 |
|  | 膳費 |  | 人 | 680 | 0.08 | 54.4 | 1.體育學習營師生暨工作人員膳食費200人 2.生活與科學研習營師生暨工作人員膳食費120人 3.木球學習營研習師生暨工作人員 膳食費200人 4.「創意商品」職業試探膳食費160人 |
|  | 交通費 |  | 次 | 16 | 8 | 128 | 1.體育學習營學生200人，共5梯次。 2.生活與科學研習營學生120人，共4梯次。 3.木球學習營研習學生200人，共5 梯次。 4.「創意商品」職業試探學生160人 ，共2梯次。 |
|  | 保險費 |  | 人 | 680 | 0.04 | 27.2 | 1.體育學習營學生200人，共5梯次。 2.生活與科學研習營學生120人。 3.木球學習營研習學生200人。 4.「創意商品」職業試探160人 |
|  | 維護費 |  | 批 | 2 | 2 | 4 | 體育學習營活動用具維修 |
|  | 物品費 |  | 式 | 50 | 0.3 | 15 | 體育學習營學生環保水杯、研習制服 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 423.4 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 30 | 30 | 總計畫學校相關行政用途 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 30 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎品 |  | 份 | 40 | 1 | 40 | 研習後的競賽比賽獎勵 |
|  | 圖書禮卷 |  | 人 | 120 | 0.3 | 36 | 生活與科學競賽獎品 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 76 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 529.4 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 訓練架 | 組 | 2 | 30 | 60 | 體育學習營活動用 |
|  |  | 槓軸 | 支 | 1 | 45 | 45 | 體育學習營活動用 |
|  |  | 木球器具櫃 | 台 | 1 | 30 | 30 | 體育學習營活動用 |
|  |  | 電子磅 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 體育學習營活動用 |
|  |  | 2.4GHz發射接收機搖控設備 | 套 | 4 | 12 | 48 | 含2.4GHz發射機、自動對頻接收器、電子控制調速器、導風扇馬達1200Kv、伺服器2個、11.1V電池2個、充電器 |
|  |  | 手寫板 | 台 | 3 | 12 | 36 | 校內教學用 |
|  |  | 筆記型電腦 | 台 | 6 | 15 | 90 | 遊戲展示用 |
|  |  | 數學步道實體道具 | 組 | 8 | 12 | 96 | 鐵框、木板、磁鐵、封膜 |
|  |  | 數位相機 | 台 | 2 | 20 | 40 | 本校「建築實習工廠」環境及「建築職能體驗」職業試探使用 |
|  |  | 數位相機鏡頭 | 顆 | 1 | 15 | 15 | 本校「建築實習工廠」環境及「建築職能體驗」職業試探使用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 461.5 |  |
| 102會計年度總計 |  |  |  |  |  | 990.9 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

二、子計畫編號：101-2

| 一、子計畫名稱 | 辦理社區學生文學寫作研習營 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 國立虎尾高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 一、藉文學營、文學獎活動，推展多元文學教育，擴大學習效果， 培養師 生認識臺灣文學特色，深化認同，提高師生精神生活品質。 二、文學獎推動目標中，在達成「文學下鄉」，向下紮根：以達成各高中 職暨各國中文學教育資源共享，互相觀摩學習成長的目標。 三、訂定「適性學習社區教育資源均質化實施方案」，希望善用與統整社 區國中暨高中職資源，積極營造書香校園。於校園社區中，辦理文學營、 文學獎活動，整合學校軟硬體設施，以達成社區內各高中繼各國中資源 共享的目標。 四、營造校園及地區寫作風氣，提昇地區學校師生及社區成員人文素養。 五、結合學校師生及校外人士或團體，將文學教育生活化，增進彼此良性 互動，使專業帶動教育普及，獲得深化、交流與成長。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理學校 |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |
|  | 建置社區文藝寫作學習環境 |  | 國立虎尾高中 |  |  | 社區國、高中職學校師生 |  |  | 101.08~102.06 |
|  | 結合社區學生與社區鄉土文學建置優質環境 |  | 國立虎尾高中 |  |  | 社區國、高中職學校師生 |  |  | 101.08~102.06 |
|  | 辦理文學營提昇社區學生人文素養 |  | 國立虎尾高中 |  |  | 社區國、高中職學校學生 |  |  | 101.08~102.06 |
|  | 辦理合作學校文學創作講座及比賽 |  | 國立虎尾高中 |  |  | 社區國、高中職學校師生 |  |  | 101.08~102.06 |
|  | 結合社區國中文學創作 |  | 國立虎尾高中 |  |  | 社區國、高中職學校學生 |  |  | 101.08~102.06 |
| 五、經費需求 | 資本門（仟元） |  |  | 經常門（仟元） |  |  | 合計（仟元） |  |  |
|  | 130 |  |  | 596.8 |  |  | 726.8 |  |  |
| 六、預期效益 | 1.社區國中學生透過與高中職合作，提升社區國中生就近入學率達100％。 2.促進社區合作學校師生交流，發揮資源最大綜效。 3.結合社區與學校特色建置文學創作學習環境，偏僻小鎮蛻變為文化大鎮。 4.培養學生文學創作學習風氣，加強學生學習智能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  |  | 目標值 |  |  | 績效值 |  |
|  | 部定指標 | 社區國中合作交流活動 |  |  | 社區學校參與校數10間以上 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  | 自訂指標 | 參加研習及相關活動人次 |  |  | 1200人次 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 參與教育研習人次 |  |  | 800人次 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 辦理各項研習活動場次 |  |  | 7場次 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
| 註：本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

101-2辦理社區學生文學寫作研習營

101會計年度概算表（101年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講師鐘點費 |  | 時 | 20 | 0.8 | 16 | 教師及學生研習講師鐘點費 |
|  | 研習手冊印製 |  | 人 | 160 | 0.12 | 19.2 | 教師及學生研習教材費 |
|  | 證書製作 |  | 人 | 100 | 0.08 | 8 | 學生研習證書費用 |
|  | 研習材料費 |  | 人 | 100 | 0.2 | 20 | 研習實作文具材料費用 |
|  | 物品耗材費 |  | 人 | 100 | 0.2 | 20 | 研習耗材費用 |
|  | 膳食費 |  | 人 | 320 | 0.08 | 25.6 | 研習師生暨工作人員膳食費 |
|  | 講師交通費 |  | 人 | 6 | 1 | 6 | 研習講師往返交通費用 |
|  | 交通車費 |  | 輛 | 2 | 8 | 16 | 研習外訪交通車輛費用 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 1 | 8 | 8 | 子計畫學校相關行政費用 |
|  | 設備佈置費 |  | 式 | 1 | 10 | 10 | 研習相關會場佈置設備費用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 148.8 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 10 | 10 | 活動相關雜支費用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 10 |  |
| 獎 補 助 費 | 圖書禮卷 |  | 人 | 200 | 0.3 | 60 | 研習學生寫作優異獎勵費用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 60 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 218.8 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 投影機 | 台 | 1 | 30 | 30 | 寫作專科教室設備 |
|  |  | 筆記型電腦 | 台 | 2 | 25 | 50 | 寫作專科教室設備 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 80 |  |
| 101會計年度總計 |  |  |  |  |  | 298.8 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

101-2辦理社區學生文學寫作研習營

102會計年度概算表（102年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講師鐘點費 |  | 時 | 10 | 0.8 | 8 | 學生寫作研習講師鐘點費 |
|  | 助教費 |  | 時 | 6 | 0.4 | 2.4 | 國中教師協助研習講授費用 |
|  | 場地費 |  | 式 | 3 | 3 | 9 | 研習借用國中場地費用 |
|  | 研習材料費 |  | 人 | 600 | 0.1 | 60 | 研習實作文具材料費用 |
|  | 物品耗材費 |  | 人 | 600 | 0.1 | 60 | 研習耗材費用 |
|  | 膳食費 |  | 人 | 320 | 0.08 | 25.6 | 研習師生暨工作人員膳食費 |
|  | 講師交通費 |  | 人 | 6 | 1 | 6 | 研習講師往返交通費用 |
|  | 交通車費 |  | 輛 | 6 | 8 | 48 | 研習外訪交通車輛費用 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 1 | 8 | 8 | 子計畫學校相關行政費用 |
|  | 設備佈置費 |  | 式 | 1 | 10 | 10 | 研習相關會場佈置設備費用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 237 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 15 | 15 | 活動相關雜支費用 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 15 |  |
| 獎 補 助 費 | 圖書禮卷 |  | 人 | 300 | 0.3 | 90 | 研習學生寫作優異獎勵費用 |
|  | 虎溪文學獎獎金 |  | 人 | 18 | 2 | 36 | 各項前三名及佳作數名獎勵費用以實施計畫為依 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 126 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 378 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 電子互動式白板 | 座 | 1 | 50 | 50 | 寫作專科教室設備 |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 50 |  |
| 102會計年度總計 |  |  |  |  |  | 428 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

三、子計畫編號：101-3

| 一、子計畫名稱 | 社區學生『探索自然啟發研究』計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 天主教私立永年中學 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.以自然科學實驗與自然觀察為核心，藉由探索的角度了解自然與啟發研究精神。 2. 以航空、防災、生物科技、生質能源與野外求生為主題，進而促進國、高中生對此方面之知識與技能，以俾能提升本區學生因地處偏遠之弱勢所造成競爭力不足之問題。 3.促進雲林地區適性學習社區之高、國中學生交流觀摩的機會，鼓勵在地就學及留住家鄉人才。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理學校 |  |  | 實施對象 |  |  | 辦理時程 |
|  | 辦理「飛行原理與遙控技術」實地製作 |  | 雲林縣天主教私立永年高中 |  |  | 國、高中職學生 |  |  | 下學期 1 - 7月 |
|  | 辦理「生質能源」製作 |  | 雲林縣天主教私立永年高中 |  |  | 國、高中職學生 |  |  | 上學期 8-12 月 下學期 1 - 7月 |
|  | 辦理「地震災害」體驗 |  | 雲林縣天主教私立永年高中 |  |  | 國中端學生 |  |  | 上學期 8-12 月 下學期 1 - 7月 |
|  | 辦理「抗震建築設計」製作 |  | 雲林縣天主教私立永年高中 |  |  | 國、高中職學生 |  |  | 上學期 8-12 月 下學期 1 - 7月 |
|  | 辦理「組培生物技術與昆蟲觀察」體驗 |  | 雲林縣天主教私立永年高中 |  |  | 國、高中職學生 |  |  | 上學期 8-12 月 下學期 1 - 7月 |
|  | 辦理「野外求生技巧教學與星象觀察」 |  | 雲林縣天主教私立永年高中 |  |  | 國中端學生 |  |  | 上學期 8-12 月 下學期 1 - 7月 |
| 五、經費需求 | 資本門（仟元） |  |  | 經常門（仟元） |  |  | 合計（仟元） |  |  |
|  | 400 |  |  | 500 |  |  | 900 |  |  |
| 六、預期效益 | 1.有效提升學生實際操作能力，啟發學生智力、團隊合作、解決困難的能力，讓同學運用課堂知識，達到學以致用的目標。 2.活動內容分別學到飛行動力學、提煉生質能源、天文觀星、昆蟲學、地震防災等知識，提升學生科學領域知識。 3. 結合雲林地區高中職及各國中教學資源，成為互助合作的夥伴關係。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  |  | 目標值 |  |  | 績效值 |  |
|  | 部定指標 | 參與計畫高中職學生人數 |  |  | 預計參與高中職學生人數達100人次。 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 參與計畫國中學生人數 |  |  | 預計參與國中學生人數達800人次。 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 就近入學比率 |  |  | 70％以上 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  | 自訂指標 | 參與各項活動的學校數 |  |  | 至少有5所學校參與本項活動。 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 參與各項活動的人數 |  |  | 參與本項子計畫學生人數達1000人次以上。 |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
|  |  | 提升學生對自然科學的啟發 |  |  | 學生對學習內容的滿意度達70% |  |  | (待計畫執行後填報) |  |
| 註：本表不敷使用可自行增列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

101-3社區學生『探索自然啟發研究』計畫

101會計年度概算表（101年8月至12月）

單位：千元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講師費 |  | 節 | 42 | 0.4 | 16.8 | 1.辦理「生質能源」製作 4節 2.辦理「抗震建築設計」 製作6節 3.辦理「組培生物技術與昆蟲觀察」體驗8節 4.辦理「野外求生技巧教學與星象觀察」24節(兩天兩位老師) |
|  | 工讀生費 |  | 小時 | 72 | 0.103 | 7.416 | 辦理「野外求生技巧教學與星象觀察」12*6=72小時(兩天6人) |
|  | 交通費 |  | 輛 | 13 | 8 | 104 | 接送參加活動學生往返 |
|  | 材料費 |  | 人 | 360 | 0.07 | 25.2 | 1.辦理「生質能源」製作40人 2.辦理「抗震建築設計」製作120人 3.辦理「組培生物技術與昆蟲觀察」80人 4.辦理「野外求生技巧教學與星象觀察」60人*2天 |
|  | 物品耗材費 |  | 式 | 4 | 6 | 24 | 辦理各項計畫之材料 |
|  | 膳食費 |  | 人 | 760 | 0.06 | 45.6 | 1.辦理「生質能源」製作40人 2.辦理「組培生物技術與昆蟲觀察」80人 3.辦理「野外求生技巧教學與星象觀察」60人共240份餐(兩天共4餐) 4.「地震災害體驗」400人 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 4 | 4 | 16 | 辦理各項計畫之印刷 |
|  | 保險費 |  | 人 | 560 | 0.012 | 6.72 | 活動所需保險費(安全需求) |
|  | 小計 |  |  |  |  | 245.736 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 11.264 | 11.264 |  |
|  | 資料儲存媒體 |  | 台 | 1 | 3 | 3 | 外接式硬碟儲存活動資料、照片 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 14.264 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 0 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 260 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 生物電子顯微鏡 | 組 | 1 | 160 | 160 | 「組培生物技術與昆蟲觀察」設備 |
|  |  | 高畫質ccd攝影 | 組 | 1 | 60 | 60 | 「組培生物技術與昆蟲觀察」設備 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 220 |  |
| 101會計年度總計 |  |  |  |  |  | 480 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

101-3社區學生『探索自然啟發研究』計畫

102會計年度概算表（102年1月至7月）     單位：千元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 講師費 |  | 節 | 51 | 0.4 | 20.4 | 1.辦理「飛行原理與遙控技術」實地製作8節 2. 辦理「生質能源」製作8節 3.辦理「抗震建築設計」製作3節 4.辦理「組培生物技術與昆蟲觀察」體驗8節(兩位老師) 5.辦理「野外求生技巧教學與星象觀察」24節(兩天兩位老師) |
|  | 工讀生費 |  | 小時 | 72 | 0.103 | 7.416 | 辦理「野外求生技巧教學與星象觀察」12*6=72小時(兩天6人) |
|  | 交通費 |  | 輛 | 10 | 8 | 80 | 活動所需交通費用 |
|  | 材料費 |  | 人 | 480 | 0.05 | 24 | 1.「飛行原理與遙控技術」80人 2.辦理「生質能源」製作80人 3. 辦理「抗震建築設計」製作120人 3.辦理「組培生物技術與昆蟲觀察」80人 4.辦理「野外求生技巧教學與星象觀察」60人*2天 |
|  | 物品耗材費 |  | 式 | 5 | 4.5 | 22.5 | 辦理各項計畫之材料 |
|  | 膳食費 |  | 人 | 745 | 0.06 | 44.7 | 1.「飛行原理與遙控技術」80人 2.辦理「生質能源」製作80人 3.辦理「組培生物技術與昆蟲觀察」80人 4.辦理「野外求生技巧教學與星象觀察」60人共240餐(兩天共4餐) 5.「地震災害體驗」265人 |
|  | 印刷費 |  | 式 | 5 | 4 | 20 | 辦理各項計畫之印刷 |
|  | 保險費 |  | 人 | 745 | 0.012 | 8.94 | 活動所需保險費(安全需求) |
|  | 小計 |  |  |  |  | 227.956 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 12.044 | 12.044 |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 12.044 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  | 0 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 240 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 桌上型電腦+螢幕 | 組 | 3 | 22 | 66 | 辦理「探索自然啟發研究」活動上課教室設備 |
|  |  | 無菌操作台 | 組 | 1 | 70 | 70 | 辦理「組培生物技術」設備 |
|  |  | 網路交換器 | 組 | 1 | 44 | 44 | 實驗室網路使用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 180 |  |
| 102會計年度總計 |  |  |  |  |  | 420 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

子計畫編號：101-4

| 一、子計畫名稱 | 社區深根培育計畫 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 主辦單位:私立大成商工 協辦單位: 國立土庫高級商工職業學校 |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.協助國中學生藉由本校辦理國中生涯發展教育課程，培養學生產業初探、認識生涯類群，加強生涯試探。 2.增進國中教師、學生對職業學校各職類及職埸工作內容認知及了解，進而吸引學生適性選擇就近入學社區學校及相關科系。 |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理學校 | 實施對象 | 辦理時程 |
|  | 1.國中生生涯發展教育課程職群試探與實作 |  | 私立大成商工 | 國一、二學生 | 101.09-102.06 |
|  | 2.辦理國中學生職業探索職場參觀活動 |  | 私立大成商工 | 國二、三學生 | 101.09-102.06 |
|  | 1.國一、二學生活動包含到校參訪,實作動力機械、家政、電機與電子、商業與管理、設計、餐旅等六個職群。 2.國二、三學生到產業探索體驗產業實際工作內容。 |  |  |  |  |
| 五、經費需求 | 資本門（仟元） |  | 經常門（仟元） | 合計（仟元） |  |
|  | 250 |  | 352 | 602 |  |
| 六、預期效益 | 1.藉由國一、二生涯發展教育,國三加強生涯試探及進路輔導, 以達自我探索之目標。 2.提供國二、三學生職業探索活動,進而瞭解職場世界,達到認識技職教育之目標。 |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 目標值 | 績效值 |
|  | 部定指標 |  |  |  |  |
|  | 自訂指標 | 國一、二職業試探與實作班級數 |  | 班級:50班 |  |
|  |  | 國一、二職業試探與實作班級數 |  | 教師:80人 |  |
|  |  | 國一、二職業試探與實作班級數 |  | 學生:1500人 |  |
|  |  | 國二、三學生職業探索活動 |  | 班級:14班 |  |
|  |  | 國二、三學生職業探索活動 |  | 教師:28人 |  |
|  |  | 國二、三學生職業探索活動 |  | 學生:400人 |  |

101-4社區深根培育計畫

101會計年度概算表（101年8月至12月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 交通費 |  | 元 | 15 | 0.8 | 120 | 學生往返國中、產業及高職交通車 |
|  | 鐘點費 |  | 元 | 20 | 0.4 | 8 | 教師鐘點費 |
|  | 材料費 |  | 元 | 200 | 0.05 | 10 | 學生耗材 |
|  | 膳食費 |  | 人 | 200 | 0.06 | 12 | 研習人員膳食費 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 150 |  |
| 雜 支 | 文具、紙張 |  | 元 | 1 | 6 | 6 | 社區深根培育文件資料 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 6 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 156 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 立式 蜂巢式烘乾機-大帽 （ET護髮機）KT-3020B | 台 | 5 | 17 | 85 | 家政職群-美髮實作使用 |
|  |  | 立式 旋轉式烘乾機 飛碟護髮機KT-9603B | 台 | 2 | 21.75 | 43.5 | 家政職群-美髮實作使用 |
|  |  | 按摩推脂機 G5按摩器KS-1200 | 台 | 5 | 16.5 | 82.5 | 家政職群-美容實作使用 |
|  |  | Panasonic國際牌27L蒸氣燒烤微波爐NN-CS598 | 台 | 3 | 13 | 39 | 家政職群-烹飪課使用 |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 250 |  |
| 101會計年度總計 |  |  |  |  |  | 406 |  |

承辦人:             承辦主任:            會計主任:           校長:

101-4社區深根培育計畫

102會計年度概算表（102年1月至7月）

單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 交通費 |  | 元 | 20 | 0.8 | 160 | 學生往返國中及高職交通車 |
|  | 鐘點費 |  | 元 | 20 | 0.4 | 8 | 教師鐘點費 |
|  | 材料費 |  | 元 | 200 | 0.05 | 10 | 學生耗材 |
|  | 膳食費 |  | 人 | 200 | 0.06 | 12 | 研習人員膳食費 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 190 |  |
| 雜 支 | 文具、紙張 |  | 元 | 1 | 6 | 6 | 社區深根培育文件資料 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 6 |  |
| 獎 補 助 費 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計 |  |  |  |  |  |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 196 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  |  |  |  |  |  |  |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 101會計年度總計 |  |  |  |  |  | 196 |  |

承辦人:            承辦主任:            會計主任:           校長:

子計畫編號：101-5

| 一、計畫名稱 | 建置『精緻農工知能永續發展』計畫 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、承辦學校 | 國立虎尾高級農工職業學校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、計畫目標 | 1.本縣處雲嘉南農業發達地區，無論對農產品生產、銷售管道，地方學子應具備相關產業基本知能，透過試探、體驗專業環境的薰陶。另縣內石化、絲織、科學園區林立，亟待發展工業。為加強學子對農工業服務的體驗及瞭解，讓青年學子具備「精緻農工企業」之概念。 2.專業證照乃證明專業基本能力，鼓勵教師輔導學生「提升專業證照取得率」，積極建立各科特色，提昇教師、學生專業技能，建立學校師資專業優質形象。 3.積極宣導，友善社區，吸引鄰近地區優秀學子就近入學，提昇學生學習能力，拓展學生進路，倍增升學與就業之竸爭優勢。 4.增進本區國高中學生交流觀摩機會，達資源共享。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、工作內涵 | 工作項目 |  | 辦理單位 |  |  | 實施對象 |  | 辦理時程 |
|  | 辦理「職業證照體驗營」國中生職業試探 |  | 實習處 電機科 |  |  | 高職學生 本區16所國中畢業生 |  | 上學期11~12 月 |
|  | 辦理「3D立體製圖體驗營」國中生職業試探 |  | 實習處製圖科 |  |  | 本區16所國中生 |  | 上學期11~12 月 |
|  | 辦理「建築專業技能認知」國中生職業試探 |  | 實習處 建築科 |  |  | 本區16所國中生 |  | 上學期11~12 月 |
|  | 辦理「創意節令農產品加工製作」國中生職業試探 |  | 實習處 食品科 |  |  | 本區16所國中5所高中職教師 |  | 上學期11~12 月 |
|  | 辦理「創意雕刻圖案設計及產品製作」國中生職業試探 |  | 實習處 機械科 |  |  | 本區16所國中教師 |  | 下學期3 ～ 4 月 |
|  | 辦理「綠化美化環境」國中生職業試探實境體驗 |  | 實習處畜保科 |  |  | 本區16所國中生 |  | 下學期3 ～ 4 月 |
|  | 辦理「網頁設計體驗營」國中畢業生學生研習 |  | 實習處 商經科 |  |  | 本區16所國中生 |  | 下學期3 ～ 4 月 |
|  | 辦理「機電整合體驗營」國中生研習 |  | 實習處 生機科 |  |  | 本區16所國中生 |  | 下學期3 ～ 4 月 |
|  | 辦理「巡迴宣導入學活動」高職教師研習、國中學生 |  | 教務處 |  |  | 本區16所國中生 |  | 下學期3 ～ 4 月 |
| 五、經費需求 | 資本門(仟元) |  |  |  | 經常門(仟元) |  |  | 合計(仟元) |
|  | 423 |  |  |  | 575.8 |  |  | 998.8 |
| 六、預期效益 | 1.彰顯高職學生證照功能，肯定學習成效及對職場的認知和實務經驗。 2.提升學生實作技能，增進學習自信心，落實高職技藝教育。 3.促使國中教師及學生更加瞭解縣內『精緻農工知能永續發展環境』內涵趨勢。 4.結合本區高中職與國中端教學資源，成為互助合作之生命共同體。 5.建構完成本區『精緻農工知能永續發展環境』，完成資源共享之機制。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指標項目 |  |  | 目標 |  |  | 績效 |  |
|  | 部定指標 | 社區學生 就近入學比率 |  | 50％ |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  |  | 社區學校 合作交流活動 |  | 參與各項職業試探及研習學校總數在15所以上 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  |  | 參與計畫 高中職學生人數 |  | 預計參與高中職學生人數達240人次 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  |  | 參與計畫 國中學生人數 |  | 預計參與國中學生人數達1280人次 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  | 校 訂 指 標 | 培育「創意雕刻圖案設計及產品製作」種子教師 |  | 50人 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  |  | 培育「創意節令商品製作」種子教師 |  | 40人 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  |  | 建構「均質化」網路連結學校數 |  | 本區全部國中16所 高中職5所 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
|  |  | 建置「精緻農工知能永續發展環境」環境 |  | 本區21所中等學校 共享 |  |  | （待計畫執行後填報） |  |
| 註：本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

101-5建置『精緻農工知能永續發展』

計畫101會計年度概算表（101年8月至12月）單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 交通費 |  | 次 | 8 | 6 | 48 | 1.職業證照體驗營（電機） 2 2.3D立體製圖體驗營（製圖）2 3.建築專業技能認知（建築）2 4.創意節令農產品加工製作（食品）2 |
|  | 鐘點費 |  | 元 | 24 | 0.8 | 19.2 | 每科辦理二場次講師 800元*3小時*1人*2場=4800元*4科=19200元 |
|  | 助教鐘點費 |  | 元 | 24 | 0.4 | 9.6 | 每科辦理二場次助教 400元*3小時*1人*2場=2400元*4科=9600元 |
|  | 材料費 |  | 人 | 320 | 0.2 | 64 | 每科辦理二場次 200元*40人*2場=16000元*4科=64000元 |
|  | 物品材料費 |  | 式 | 1 | 16 | 16 | 器材維護修理費 |
|  | 餐點費 |  | 人 | 320 | 0.06 | 19.2 | 每梯次80人*4=320人 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 176 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 16 | 16 | 每科辦理二場次 2000元*2場*4科=16000元 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 16 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎品 |  | 式 | 1 | 2.4 | 2.4 | 100元*3人*2場=600元*4科=2400元 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 2.4 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 194.4 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 氣焊設備 | 套 | 3 | 12 | 36 | 1.職業證照體驗營（電機） |
|  |  | 高阻計 | 台 | 2 | 12 | 24 | 1.職業證照體驗營（電機） |
|  |  | A3彩色雷射印表機 | 台 | 1 | 65 | 65 | 2.3D立體製圖體驗營65（製圖） |
|  |  | 電鑽組 | 組 | 4 | 12 | 48 | 3.建築專業技能認知48（建築） |
|  |  | 空調設備 | 組 | 1 | 60 | 60 | 4.創意節令農產品加工製作（食品） |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 233 |  |
| 101會計年度總計 |  |  |  |  |  | 427.4 |  |

承辦人:            承辦主任:         會計主任:             校長:

101-5建置『精緻農工知能永續發展』計畫102會計年度概算表

（102年1月至7月）單位：仟元

| 名稱 |  |  | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明（請說明內容用途） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）經常門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 費 | 交通費 |  | 次 | 24 | 6 | 144 | 5.創意雕刻圖案設計及產品製作（機械）2 6.綠色美化環境（畜保）2 7.網頁設計（商經）2 8.機電整合體驗營（生機）2 9.巡迴宣導入學活動（教務）16 |
|  | 鐘點費 |  | 元 | 48 | 0.8 | 38.4 | 每科辦理二場次講師 800元*3小時*1人*2場=4800元*4科=19200元 教務處 講師、助理各一人 800元*3小時*1人*8科=19200元 |
|  | 助教鐘點費 |  | 元 | 48 | 0.4 | 19.2 | 每科辦理二場次助教 400元*3小時*1人*2場=2400元*4科=9600元 |
|  | 材料費 |  | 式 | 320 | 0.2 | 64 | 5.創意雕刻圖案設計及產品製作（機械）80人 6.綠色美化環境（畜保）80人 7.網頁設計（商經）80人 8.機電整合體驗營（生機）80人 |
|  | 物品材料費 |  | 式 | 1 | 30 | 30 | 器材維護修理費 |
|  | 餐點費 |  | 人 | 960 | 0.06 | 57.6 | 5.創意雕刻圖案設計及產品製作（機械）80人 6.綠色美化環境（畜保）80人 7.網頁設計（商經）80人 8.機電整合體驗營（生機）80人 9.巡迴宣導入學活動（教務）640人 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 353.2 |  |
| 雜 支 | 雜支 |  | 式 | 1 | 21 | 21 | 每科辦理二場次 2000元*2場*4科=16000元 教務處5000元 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 21 |  |
| 獎 補 助 費 | 獎品 |  | 式 | 1 | 7.2 | 7.2 | 100元*3人*2場=600元*4科=2400元 教務處4800元 |
|  | 小計 |  |  |  |  | 7.2 |  |
| 經常門小計 |  |  |  |  |  | 381.4 |  |
| （二）資本門 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 備 費 |  | 工具櫃 | 架 | 1 | 10 | 10 | 5.創意雕刻圖案（機械） |
|  |  | 數位相機 | 台 | 1 | 10 | 10 | 5.創意雕刻圖案（機械） |
|  |  | 遮光設備 | 式 | 1 | 70 | 70 | 6.綠色美化環境 |
|  |  | A3彩色雷射印表機 | 台 | 1 | 65 | 65 | 7. 網頁設計 |
|  |  | 機電整合人機介面 | 台 | 1 | 35 | 35 | 8.機電整合體驗營（生機） |
| 資本門小計 |  |  |  |  |  | 190 |  |
| 102會計年度總計 |  |  |  |  |  | 571.4 |  |

承辦人:            承辦主任:         會計主任:             校長:

捌、經費概算表（請依年度分別編列）

一、101學年度項目概算表（請列出全部子計畫之項目）

高中職適性學習社區教育資源均質化經費編列檢核表【101會計年度（101年8月至12月）】

單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫編號 | 子計畫 名稱 | 承辦學校 | 工作項目 | 申請均質化 補助金額 |  | 承辦學校 年度預算配合款 |  | 承辦學校 自籌款 |  | 承辦學校 其他補助 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
| 101會計年度 | 1 | 101-1 | 發展學校特色課程計畫 | 國立土庫商工 | 101-1-1 結合科技與生活體驗活動 101-1-2 辦理「創意商品製作」國中生職業試探 101-1-3 辦理「建築職能體驗製作」國中生職業試探 101-1-4 辦理「科技、資訊融入教學」教師研習活動 101-1-5 設置教學遊戲步道 | 400.8 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 101-2 | 辦理社區學生文學寫作研習營 | 國立虎尾高中 | 101-2-1 置社區文藝寫作學習環境 101-2-2 結合社區學生與社區鄉土文學建置優質環境 101-2-3 辦理文學營提昇社區學生人文素養 101-2-4 辦理合作學校文學創作講座及比賽 101-2-5 結合社區國中文學創作 | 220 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 101-3 | 社區學生『探索自然啟發研究』計畫 | 天主教永年中學 | 101-3-1 辦理「飛行原理 與遙控技術」實 地製作 101-3-2 辦理「生質能源」 製作 101-3-3 辦理「地震災害」體驗 101-3-4 辦理「抗震建築設計」 101-3-5 辦理「組培生物技術與昆蟲觀察」體驗 101-3-6 辦理「野外求生技巧教學與星象觀察」 | 260 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 101-4 | 社區深根培育計畫 | 私立大成商工 | 101-4-1 國中生生涯發展教育課程職群試探與實作 101-4-2 辦理國中學生職業探索職場參觀活動 | 352 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | 101-5 | 建置『精緻農工知能永續發展』計畫 | 國立虎尾高級農工職業學校 | 101-5-1 辦理「職業證照體驗營」國中生職業試探 101-5-2 辦理「3D立體製圖體驗營」國中生職業試探 101-5-3 辦理「建築專業技能認知」國中生職業試探 101-5-4 辦理「創意節令農產品加工製作」國中生職業試探 | 194.4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101會計年度合計 |  |  |  |  |  | 1612.2 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：1.本表「工作項目」請與「柒、子計畫內容與經費」中「四、工作內涵」所訂之工作項目一致，並彙整所有子計畫中於101會計年度（101年8月至12月）辦理之工作項目，其各項經費之挹注情形於本表。

2.承辦學校本預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

3.本表不敷使用可自行增列。

承辦人：                     主辦主任：                       會計主任：                     校長：

高中職適性學習社區教育資源均質化經費編列檢核表【102會計年度（102年1月至7月）】

單位：仟元

| 年度 | 項次 | 子計畫編號 | 子計畫 名稱 | 承辦學校 | 工作項目 | 申請均質化 補助金額 |  | 承辦學校 年度預算配合款 |  | 承辦學校 自籌款 |  | 承辦學校 其他補助 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | 資本門 |
| 102會計年度 | 1 | 101-1 | 發展學校特色課程計畫 | 國立土庫商工 | 101-1-1 結合科技與生活體驗活動 101-1-2 辦理「創意商品製作」國中生職業試探 101-1-3 設置教學遊戲步道 101-1-4 辦理「體育學習營」研習活動 | 529.4 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 101-2 | 辦理社區學生文學寫作研習營 | 國立虎尾高中 | 101-2-1 置社區文藝寫作學習環境 101-2-2 結合社區學生與社區鄉土文學建置優質環境 101-2-3 辦理文學營提昇社區學生人文素養 101-2-4 辦理合作學校文學創作講座及比賽 101-2-5 結合社區國中文學創作 | 377 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 101-3 | 社區學生『探索自然啟發研究』計畫 | 天主教永年中學 | 101-3-1 辦理「飛行原理與 遙控技術」實地製 作 101-3-2 辦理「生質能源」 製作 101-3-3 辦理「地震災害」 體驗 101-3-4 辦理「抗震建築設計」 101-3-5 辦理「組培生物技 術與昆蟲觀察」體 驗 101-3-6 辦理「野外求生技 巧教學與星象觀 察」 | 240 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 | 101-4 | 社區深根培育計畫 | 私立大成商工 | 101-4-1 國中生生涯發展教育課程職群試探與實作 101-4-2 辦理國中學生職業探索職場參觀活動 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 | 101-5 | 建置『精緻農工知能永續發展』計畫 | 國立虎尾高級農工職業學校 | 101-5-1 辦理「創意雕刻圖案設計及產品製作」國中生職業試探 101-5-2 辦理「綠化美化環境」國中生職業試探實境體驗 101-5-3 辦理「網頁設計體驗營」國中畢業生學生研習 101-5-4 辦理「機電整合體驗營」國中生研習 101-5-5 辦理「巡迴宣導入學活動」高職教師研習、國中學生 | 381.4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102會計年度合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.本表「工作項目」請與「柒、子計畫內容與經費」中「四、工作內涵」所訂之工作項目一致，並彙整所有子計畫中於102會計年度（102年1月至7月）辦理之工作項目，其各項經費之挹注情形於本表。

2.承辦學校本預算配合款、自籌款及其他補助款部分非強制配合編列項目，僅作瞭解辦理計畫資源取得情形使用。

3.本表不敷使用可自行增列。

承辦人：                   主辦主任：                    會計主任：                        校長：

二、高中職適性學習社區教育資源均質化經費需求分析總表

單位:仟元

| 子計畫編號 | 子計畫名稱 | 承辦學校 | 經費需求分析 |  |  |  |  |  | 小計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 經費來源 |  |  |  | 經、資門分配 |  |  |  |
|  |  |  | 均質化 專案補助 | 本預算 | 自籌款 | 其他補助 | 經常門 | 資本門 |  |  |
| 101-1 | 發展學校特色課程計畫 | 國立土庫商工 | 1909.7 | 0 | 0 | 0 | 930.2 | 979.5 | 1909.7 |  |
| 101-2 | 辦理社區學生文學寫作研習營 | 國立虎尾高中 | 727 | 0 | 0 | 0 | 597 | 130 | 727 |  |
| 101-3 | 社區學生『探索自然啟發研究』計畫 | 天主教永年中學 | 900 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 900 |  |
| 101-4 | 社區深根培育計畫 | 私立大成商工 | 602 | 0 | 0 | 0 | 352 | 250 | 602 |  |
| 101-5 | 建置『精緻農工知能永續發展』計畫 | 國立虎尾農工 | 998.8 | 0 | 0 | 0 | 575.8 | 423 | 998.8 |  |
| 小計 |  |  | 5407.5 | 0 | 0 | 0 | 3175 | 2232.5 | 5407.5 |  |

註：1.本表「經費需求分析」為彙整前項「經費編列檢核表」之資料，並分為兩個部分。「經費來源」係請羅列辦理該子計畫挹注之所有經費情形，再將之切分至「經、資門分配」部分以瞭解該子計畫所需經、資門經費情形。

2.「小計」之合計為「經費來源」部分所有項目之加總，或「經、資門分配」部分經常門與資本之加總。

玖、子計畫詳細內容

一、子計畫名稱

101-1  發展學校特色課程計畫

(一)依據

101學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案。

(二)計畫目標

    - 結合物理課程透過「做中學」活動，落實讓學生了解課程理論並將所學轉化為生活能量，使參加活動學生透過教與做融會貫通課本知識，讓科學概念能與實際生活結合，激發自我成長與終身學習能力。實際操作課程需由小組同學討論協同完成，更能增強學生溝通協調、團隊合作能力，實踐「做中學」的重要教育理念

    - 使地區學子對土木建築的瞭解及美學與創意之環境配置，讓青年學子有「創意設計」之概念。

    - 提昇學生學習能力，增加學生升學與就業之竸爭優勢，吸引鄰近地區學子就近入學。

    - 將科技融入教學：讓每位老師都能熟悉如何充分利用學校資源(投影機、筆記型電腦、無線手寫板)來讓教學更有效率，也更環保(減少粉筆、板擦使用)。

    - 將生活上的資源融入教學：利用當紅的電視節目百萬小學堂，設計題目讓學生分組競賽或個別加分，以提升學生上課注意力與興趣並促進本區國高中學生交流觀摩機會。

    - 發揮本校體育特色課程，結合雲林區國、高中體育專長，統整地方教育資源，增闢學生升學管道，促進學生進進入學目標。

(三)主辦、協辦單位、參與單位

主辦單位：國立土庫高級商工職業學校。

協辦單位：虎尾高中、永年高中、大成商工、虎尾農工。

參與單位：雲林縣內社區國中。

(四)具體內容及配套措施

| 項目名稱 | 活動內容 | 主辦學校 | 參與學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-1-1 結合科技與生活體驗活動 | 上下學期高中職學生參加人數約400人，國中參加學生共約240人。 將老祖先的智慧與熱能作結合，進行鑽木取火活動。 增強國中學生將生活與科學作聯結藉研習活動課程對科學有所認識。 | 國立土庫商工 | 各國中端學校 |
| 101-1-2 辦理「創意商品製作」國中生職業試探 | 上學期一梯次，下學期兩梯次每梯約80人，參加學生共約240人。 運用石膏與模型與轉印技術透過創意商品製作，發展職業類科特色教學。 加強美學與創意之環境配置，讓青年學子有微型創業之概念。 | 國立土庫商工 | 本區各國中端學校 |
| 101-1-3 辦理「建築職能體驗製作」國中生職業試探 | 上學期二梯次；下學期兩梯次每梯約80人，參加學生共約160人。 運用處處可見的磁磚、水泥與轉印技術透過創意擺飾製作，發展職業類科特色教學。 加強美學與創意之環境配置，讓青年學子有微型創業之概念。 | 國立土庫商工 | 本區各國中端學校 |
| 101-1-4 辦理「科技、資訊融入教學」教師研習活動 | 辦理校內教師研習、校內學生參觀，介紹手寫板取代傳統黑板、現代電子白板的使用方式，教學軟體利用，以及如何錄製教學過程方便以後使用。 取得百萬小學堂製作軟體，尋找各科編輯題目的老師。 | 國立土庫商工 | 雲林縣教師 |
| 101-1-5 設置教學遊戲步道 | 將研習所得一些數學遊戲製作為實體道具放置於校園內，不管為個人破關或兩人PK遊戲，皆能讓學生與社區民眾動動腦。 | 國立土庫商工 | 本區各國中端學校 |
| 101-1-6 辦理「體育學習營」研習活動 | 發揮本校體育特色課程，結合雲林區國、高中體育專長，統整地方教育資源，增闢學生升學管道，促進學生進進入學目標。 | 國立土庫商工 | 本區各國中端學校 |

(五)實施對象

參與本計畫之社區合作學校及國中端學校之師生。

(六)實施進度及分工

| 項目名稱 | 實施進度 | 分工項目 |
| --- | --- | --- |
| 101-1-1 結合科技與生活體驗活動 | 101.09～102.07 | 國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 國中端學校負責派人參加。 |
| 101-1-2 辦理「創意商品製作」國中生職業試探 | 101.09～102.07 | 國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 國中端學校負責派人參加。 |
| 101-1-3 辦理「建築職能體驗製作」國中生職業試探 | 101.09～101.12 | 國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 國中端學校負責派人參加。 |
| 101-1-4 辦理「科技、資訊融入教學」教師研習活動 | 101.09～101.12 | 國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 國中端學校負責派人參加。 |
| 101-1-5 設置教學遊戲步道 | 101.09～102.07 | 由國立土庫商工統籌 |
| 101-1-6 辦理「體育學習營」研習活動 | 102.01～102.07 | 國立土庫商工統籌， 其他合作學校協辦， 國中端學校負責派人參加。 |

(七)經費需求(資本門、經常門)

| 會計年度 | 經常門 | 資本門 | 年度合計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101年度 | 400.8 | 518 | 918.8 |
| 102年度 | 529.4 | 461.5 | 990.9 |
| 經資門合計 | 930.2 | 979.5 |  |

(八)聯絡人

姓名：范雅茱                服務單位：國立土庫高級商工職業學校

職稱：均質化承辦人          電    話：05-6622538＃635

傳真：05-662-0160           電子信箱：soeasy1231@tkvs.ylc.edu.tw

(九)預期效益

- 增進高職學生對於由「做中學」建構學生良好生活觀念與態度，結合課程理論與實際操作，讓學生對學理更能融會貫通。

- 加強學子對土木建築的瞭解及美學與創意之環境配置，讓青年學子有「創意設計」之概念。

- 提昇學生學習能力，增加學生升學與就業之竸爭優勢，吸引鄰近地區學子就近入學。

- 以電腦管理方式來評量學生，比以往更能將評量資料呈現給學生看，讓學生更加注意自己的表現。

- 經由數學步道引起學生從做中學的樂趣，進而探討發現其原理。

- 老師、學生習慣新的教學方式，免受粉筆灰與擦黑板之苦；並大大提升教學品質與教學多樣化。

- 建構地方及學校協調機制，使各級活動舉辦更具效率。

- 成立辦理活動專責推動單位，統籌活動行政相關事宜。

- 促使學校成為成為全國運動特色學校，暨為銜接國家體育運動訓練計劃。

- 培養學生繼續從事健身的興趣，並且應用所學到他們日常生活中。

- 引導社區就近入學，紓緩學生升學壓力。

二、子計畫名稱：101-2辦理社區學生文學寫作研習營

(一)依據

101學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案

(二)計畫目標

一、藉文學營、文學獎活動，推展多元文學教育，擴大學習效果， 培養師

生認識臺灣文學特色，深化認同，提高師生精神生活品質。

二、文學獎推動目標中，在達成「文學下鄉」，向下紮根：以達成社區各高

中職及國中文學教育資源共享，互相觀摩學習成長的目標。

三、訂定「適性學習社區教育資源均質化實施方案」，希望善用與統整社

區國中及高中職資源，積極營造書香校園。校園社區中辦理文學營、文

學獎活動，整合學校軟硬體設施，以達成社區各高中及各國中資源共享

的目標。營造校園及地區寫作風氣，提昇學校師生、社區成員人文素養。

四、結合學校師生及校外人士或團體，將文學教育生活化，增進彼此良性互

動，使專業帶動教育普及，獲得深化、交流與成長。

五、結合地方文化團體或相關文化企業協辦寫作活動，朝多元教學、見聞增

廣邁進。

(三)主辦、協辦單位、參與單位

主辦單位：國立虎尾高級中學

協辦單位：國立土庫商工、私立永年高中、私立大成商工、國立虎尾農工

參與單位：雲二區各高中職校及10所以上國中

(四)具體內容及配套措施

| 項目名稱 | 活動內容 | 主辦學校 | 參與學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-2-1 建置社區文學創作學習環境 | 協請社區國中辦理各校書卷獎。並由主辦學校辦理文學營暨虎溪文學獎活動 | 國立虎尾高中 | 社區國、高中職學校 |
| 101-2-2 結合社區學生與社區人士建置優質環境 | 利用社區設備、結合地方文學團體或文化企業（華山社區營造基金會）辦理參訪研習 | 國立虎尾高中 | 社區國、高中職學校及社區人士 |
| 101-2-3 辦理文學創作研習營提昇社區學生人文素養 | 結合社區學校及人士辦理研習活動讓社區教師及學生參加，提昇社區師生人文素養 | 國立虎尾高中 | 社區合作學校 |
| 101-2-4 辦理合作學校師生文學創作大賽 | 針對社區國、高中生辦理寫作競賽 | 國立虎尾高中 | 社區合作學校 |
| 101-2-5 結合社區國中推廣文學創作 | 101學年度第二學期出版虎溪文學獎作品集，推廣文學創作風氣 | 國立虎尾高中 | 社區合作學校 |

(五)實施對象

參與本計畫之社區合作學校及國中學校之師生

(六)實施進度及分工

| 項目名稱 | 實施進度 | 分工項目 |
| --- | --- | --- |
| 101-2-1 建置社區文學創作學習環境 | 101.08～102.06 | 由國立虎尾高中統籌，其他合作學校協辦 |
| 101-2-2 結合社區學生與社區人士建置優質環境 | 101.08～102.06 | 由國立虎尾高中統籌，其他合作學校協辦 |
| 101-2-3 辦理寫作研習營提昇社區學生人文素養 | 101.10～102.06 | 由國立虎尾高中統籌，其他合作學校協辦 |
| 101-2-4 辦理合作學校師生文學寫作競賽 | 101.11～102.06 | 由國立虎尾高中統籌，其他合作學校協辦 |
| 101-2-5 結合社區國中推廣文學創作 | 102.02～102.06 | 由國立虎尾高中統籌，其他合作學校協辦 |

(七)經費需求(資本門、經常門)

單位：仟元

| 會計年度 | 經常門 | 資本門 |
| --- | --- | --- |
| 101年度 | 220 | 80 |
| 102年度 | 377 | 50 |

(八)聯絡人

姓名：廖乃蓁				服務單位：國立虎尾高級中學

職稱：特教組長         	電    話：05-6322121#203

傳真：05-6335813		    電子信箱：amy_050301@yahoo.com.tw

(九)預期效益

1.深化社區國中學生對合作學校的認識，提升就近入學率達98％。

2.促進社區合作學校交流，提供社區資源共享情形。

3.結合社區建置優質文藝寫作教育環境，使偏僻小鎮蛻變為人文大鎮。

4.培養學生文學創作風氣，加強學生學習動能。

三、子計畫名稱：101-3社區學生『探索自然啟發研究』計畫

(一)依據：高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案

(二)計畫目標：

1.以自然科學實驗與自然觀察為核心，藉由探索的角度了解自然與啟發研究精神。

2. 以航空、防災、生物科技、生質能源與野外求生為主題，進而促進國、高中生對此方面之知識與技能，以俾能提升本區學生因地處偏遠之弱勢所造成競爭力不足之問題。

3.促進雲林地區適性學習社區之高、國中學生交流觀摩的機會，鼓勵在地就學及留住家鄉人才。

(三)辦理單位：

1.主辦單位：天主教私立永年高中

2.協辦單位：雲林縣國立土庫商工、國立虎尾高中、國立自然科學博物館、國立中正大學地震研究所、國立成功大學地球科學系、國立彰化師範大學、國立嘉義大學農學院、台灣遙控直升機協會、地震教育園區

3.參與單位：雲林區適性學習社區各高、國中與教職人員

(四)具體內容及配套措施：

| 項目名稱 | 活動內容 | 主辦學校 | 參與學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-3-1辦理「飛行原理與遙控技術」實地製作 | 下學期8節，參加學生共約80人。 聘請遙控飛機達人教導學生實地製作與飛行示範。 | 天主教永年中學 | 本區各國中端學校與高中職學校 |
| 101-3-2辦理「生質能源」應用解說體驗 | 上學期下學期共12節，參加學生共約120人。 聘請自然科教師教導學生認識生質能源，並倡導替代性能源節約的重要性。 | 天主教永年中學 | 本區各國中端學校與高中職學校 |
| 101-3-3辦理「抗震建築設計」製作 | 上學期下學期共9節，參加學生共約240人。 運用木條與熱融槍等材料，製作抗震建築，並放置在震動台測試耐震度。 加強學生實地操作的經驗，透過動手製作了解何種建築較符合耐震需求。 | 天主教永年中學 | 本區各國中端學校與高中職學校 |
| 101-3-4辦理 「組培生物技術與昆蟲觀察」體驗 | 上學期下學期共16節，參加學生共約160人。 聘請專業人士講解組培過程與昆蟲生態構造議題。 加強學生對生物科技的認知，並對昆蟲知識的加深與加廣。 | 天主教永年中學 | 本區各國中端學校與高中職學校 |
| 101-3-5辦理「野外求生技巧教學與星象觀察」 | 上下學期各一梯次，每梯次60人，參加學生約120人。 透過露營方式教導學生野外求生技巧，如毒蛇種類認知、有毒植物認知、星象觀測法辨別位置、三角巾包紮、止血帶用法、帳篷搭建與禦寒方式等。 加強學生野外求生技能，並有效運用周遭事物達到求生的目的。 | 天主教永年中學 | 本區各國中端學校 |
| 101-3-6辦理「地震災害」體驗 | 上學期約378人參加，下學期約265人。 運用參觀自然科學博物館、地震教學園區，由專業解說人員教導防震與避難方式，加強學生正確的防災觀念 | 天主教永年中學 | 本區各國中端學校 |

（五）實施對象：

1.國中組：雲林區適性學習社區公私立國中在學學生及指導教師（含完全中學國中部）。

2.高中職組：雲林區適性學習社區公私立高中職在學學生及指導教師。

（六）實施進度及分工：

1.實施進度

| 項次 | 時間 | 事項 |
| --- | --- | --- |
| 101-3-1辦理「飛行原理與遙控技術」實地製作 | 102.01～102.07 | 天主教永年中學統籌， 其他合作學校協辦， 技專策略聯盟學校支援。 |
| 101-3-2辦理「生質能源」應用解說體驗 | 101.08～102.07 | 天主教永年中學統籌， 其他合作學校協辦， 技專策略聯盟學校支援。 國中端學校負責派人參加。 |
| 101-3-3辦理「地震災害」體驗 | 101.08～102.07 | 天主教永年中學統籌， 其他合作學校協辦， 技專策略聯盟學校支援。 國中端學校負責派人參加。 |
| 101-3-4辦理「抗震建築設計」製作 | 101.08～102.07 | 天主教永年中學統籌， 其他合作學校協辦， 技專策略聯盟學校支援。 國中端學校負責派人參加。 |
| 101-3-5辦理 「組培生物技術與昆蟲觀察」體驗 | 101.08～102.07 | 天主教永年中學統籌， 其他合作學校協辦， 技專策略聯盟學校支援。 國中端學校負責派人參加。 |
| 101-3-6辦理「野外求生技巧教學與星象觀察」 | 101.08～102.07 | 天主教永年中學統籌， 其他合作學校協辦， 技專策略聯盟學校支援。 國中端學校負責派人參加。 |

2.績效檢核

（1）依據學校本位管理精神，訂定自主管理機制；組成工作執行小組及績效考核小組，定期召開會議，研議討論年度配合工作計畫、學校年度重要措施及績效評估指標，並督責相關單位、人員落實計劃之執行，另於每學期末實施績效檢核，提出檢核分析報告，俾利學校自我成長。

（2）接受教育部諮詢輔導專家到校輔導，輔助本校執行計畫，期末依規定陳報執行成果並接受上級考核。

3.年度計劃執行期程

時間 項目; 每年 8 月; 每年 9 月; 每年 10月; 每年11月; 每年12月; 每年 1 月; 每年 2 月; 每年 3 月; 每年 4 月; 每年 5 月; 每年 6 月; 每年 7 月. 自主管理; 年度計畫核定; ◎. 成立作小組; ◎. 成立考核小組; ◎. 執行各項計畫; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎. 檢討執行成效; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎; ◎. 工作小組提出 績效報告; ◎; ◎; ◎. 考核小組實施 績效評核; ◎; ◎; ◎. 專家教授檢核; ◎; ◎. 上級考核; ◎..

（七）經費需求：

| 會計年度 | 經常門 （千元） | 資本門 （千元） | 合計 （千元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 101會計年度（101年8月至12月） | 260 | 220 | 480 |
| 102會計年度（102年1月至7月） | 240 | 180 | 420 |
| 合計（千元） | 500 | 400 | 900 |

（八）聯絡人：

姓名：陳雯婷    			服務單位：雲林縣天主教永年中學

職稱：均質化承辦人       電    話：05-6622540#338

傳真：05-6621480			電子信箱：s670614@yahoo.com.tw

（九）預期效益：

1.結合雲林地區高中職及各國中，成為互助合作的夥伴關係。

2.雲林縣國中學生能得到學術性向的生涯規劃試探。

3.開發學生創造思考潛能，提升解決問題的能力，啟發多元智能。

4.激發社區教師教學創意，培育自然科競賽種子教師，推廣創意教學，提升教育品質。

5.培養學生團隊合作與榮譽感的人格特質。

四、子計畫名稱：101-4社區深根培育計畫

(一)依據

101學年度高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案

(二)計畫目標

一、協助國中學生藉由本校辦理國中生涯發展教育課程，培養學生產業初

探、認識生涯類群，加強生涯試探。

二、增進國中教師、學生對職業學校各職類的認知及了解，進而吸引學生

……適性選擇就讀學校及科系。

(三)主辦、協辦單位、參與單位

主辦單位：私立大成商工

協辦單位：國立土庫高級商工職業學校

參與單位：雲二區社區國中

(四)具體內容及配套措施

| 項目名稱 | 活動內容 | 主辦學校 | 參與學校 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-4-1 社區深根培育計畫-生涯發展教育活動 | 1.由本校國中技藝教育資源中心主動協助雲林縣及鄰近縣市各國中之生涯發展教育。 2.協調校內老師、助教支援實作課程;並為國中隨隊教師簡介各科設備及出路。 3.依各校需求規畫課程，課程包括職業試探、參觀各校各職業類科學習內容及實作動力機械、家政、電機與電子、商業與管理、設計、餐旅等六個職群。 | 私立大成商工 | 社區合作學校 |
| 101-4-2 社區深根培育計畫-職場參觀活動 | 1.國中教師及國二、三學生至產業作職業探索活動,進而瞭解職場世界,認識技職教育相關產業。 | 私立大成商工 | 社區合作學校 |

(五)實施對象

參與本計畫之社區合作學校及國中學校之師生

(六)實施進度及分工

| 項目名稱 | 實施進度 | 分工項目 |
| --- | --- | --- |
| 101-4-1 社區深根培育計畫-生涯發展教育活動 | 101.09-102.06 | 1.相關人員簡介各科設備及出路。 2.上課教師教授動力機械、家政、電機與電子、商業與管理、設計、餐旅等六個職群實作。 |
| 101-4-2 社區深根培育計畫-職場參觀活動 | 101.09-102.06 | 1.國中技藝中心國中安排國中教師及國二、三學生至產業作職業探索活動。 2.總務處安排車輛。 |

(七)經費需求(資本門、經常門)

單位：仟元

| 會計年度 | 經常門 | 資本門 |
| --- | --- | --- |
| 101年度 | 156 | 250 |
| 102年度 | 196 | 0 |

(八)聯絡人

姓名：張瑞良				服務單位：私立大成商工

職稱：均質化業務承辦人	電    話：05-6322534轉17或33;0938671817

傳真：05-6313883			電子信箱：reayliang@yahoo.com.tw

(九)預期效益

1.藉由國一、二生涯發展教育,國二、三加強生涯試探活動及進路輔導,了解高職職

業類科以達自我探索之目標。

五、子計畫名稱：101-5 建置『精緻農工知能永續發展』計畫

(一)依據：

教育部100年3月23日部授教中（三）字第100055136號函修訂頒布之「高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案」辦理。

(二)計畫目標

1.本縣處雲嘉南農業發達地區，無論對農產品生產、銷售管道，地方學子應具備相關產業基本知能，透過試探、體驗專業環境的薰陶。另縣內石化、絲織、科學園區林立，亟待發展工業。為加強學子對農工業服務的體驗及瞭解，讓青年學子具備「精緻農工企業」之概念。

2.專業證照乃證明專業基本能力，鼓勵教師輔導學生「提升專業證照取得率」，積極建立各科特色，提昇教師、學生專業技能，建立學校師資專業優質形象。

3.積極宣導，友善社區，吸引鄰近地區優秀學子就近入學，提昇學生學習能力，拓展學生進路，倍增升學與就業之竸爭優勢。

4.增進本區國高中學生交流觀摩機會，達資源共享。

(三)主辦、協辦單位、參與單位

1.主辦單位：國立虎尾農工

2.協辦單位：各合作高中職學校。

3.參與單位：合作計畫社區國中。

(四)具體內容及配套措施

開辦各類群職業技能體驗課程，培養學生技藝教育生涯探索；朝職類試探縱向發展，並邀請社區內各國中參與成果展覽及辦理社區內國中教師專業技能研習。其活動內容如下：

| 項目名稱 | 活動內容 | 主辦學校 | 參與學校 | 實施期間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理「職業證照體驗營」 | 1.辦理高職生與國中生職業政照體驗課程。 2.輔導學生對專業證照之知能與認識。 3.輔導國中生電機群職業之技藝學習。 | 國立虎尾農工 | 合作計畫國中生 | 101.11 - 101.12 |
| 辦理「3D立體製圖體驗營」 | 1.辦理國中生機械群職業技能體驗課程。 2.輔導學生對機械職業之興趣及認識。 3.輔導國中生機械群職業之技藝學習。 | 國立虎尾農工 | 合作計畫國中生 | 101.11 - 101.12 |
| 辦理「建築專業技能認知」 | 1.辦理國中生土木群職業技能體驗課程。 2.輔導學生對土木群職業之興趣及認識。 3.輔導國中生土木群職業之技藝學習。 | 國立虎尾農工 | 合作計畫國中生 | 101.11 - 101.12 |
| 辦理「創意節令農產品加工製作」職業試探 | 1.辦理社區合作高中職教師及國中生專業技能研習。 2.辦理社區合作高中職教師及國中生 農產品加工製作」研習。 | 國立虎尾農工 | 社區合作高中職 及國中教師 | 101.11 - 101.12 |
| 辦理「綠色美化環境」國中生職業試探實境體驗 | 1.辦理國中生農業技術體驗課程。 2.輔導學生對農業群職業之興趣及認識。 3.輔導國中生農業群職業之技藝學習。 | 國立虎尾農工 | 合作計畫國中生 | 102.03 - 102.04 |
| 辦理「創意雕刻圖案設計及產品製作」職業試探 | 1.辦理社區國中教師生活化專業技能研習。 2.辦理社區國中教師創意雕刻圖案設計及產品製作」專業技能研習。 | 國立虎尾農工 | 社區合作高中職 及國中教師 | 102.03 - 102.04 |
| 辦理「網頁設計體驗營」國中畢業生學生研習 | 1.辦理國中生資訊體驗課程。 2.輔導學生對網業設計之興趣及認識。 3.輔導國中生資訊應用之技藝學習。 | 國立虎尾農工 | 合作計畫國中生 | 102.03 - 102.04 |
| 辦理「機電整合體驗營」國中生研習 | 1.辦理機械群職業技能體驗課程。 2.輔導學生對自動化應用之興趣及認識。 3.輔導國中生機械群職業控制之技藝學習。 | 國立虎尾農工 | 合作計畫國中生 | 102.03 - 102.04 |
| 辦理「巡迴宣導入學活動」高職教師研習、國中學生 | 1.收集各類群國中職業技能體驗課程製作成品。 2.佈置展覽學生成品。 3.通知各參與國中前往參觀學習。 | 國立虎尾農工 | 合作計畫國中師生 | 102.03 - 102.04 |

配套措施：第一階段：培養學生職類興趣及認識職業工作內涵。

第二階段：輔導學生學習各職類實作技能，提供學生選擇適合職類機會，達到適性學習目的。

第三階段：發揮高中職校功能，達成技職教育探索目的，達到社區教育資源整合及均質化。

(五)實施對象

參與本計畫之合作高中職學校師生及合作計畫各國中學校師生。

(六)實施進度及分工

職業技能體驗計劃由合作學校分工負責。此子計畫由國立虎尾農工主辦統籌，其他合作學校分工處理。

實施進度及分工如下：

| 項目名稱 | 實施進度 | 分工項目 |
| --- | --- | --- |
| 「職業證照體驗營」 | 101.11 - 101.12 | 國立虎尾農工負責辦理 |
| 「3D立體製圖體驗營」 | 101.11 - 101.12 | 國立虎尾農工負責辦理 |
| 建築專業技能認知」 | 101.11 - 101.12 | 國立虎尾農工負責辦理 |
| 創意節令農產品加工製作 | 101.11 - 101.12 102.03- 102.04 | 國立虎尾農工負責辦理 |
| 綠色美化環境職業試探實境體驗 | 102.03- 102.04 | 國立虎尾農工負責辦理 |
| 網頁設計體驗營 | 102.03- 102.04 | 國立虎尾農工負責辦理 |
| 機電整合體驗營 | 102.03- 102.04 | 國立虎尾農工負責辦理 |
| 巡迴宣導入學活動 | 102.03- 102.04 | 國立虎尾農工負責辦理 |

（七）經費需求(資本門、經常門)                                  單位：仟元

| 會計年度 | 資本門 | 經常門 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 233 | 194.4 | 427.4 |
| 102 | 190 | 381.4 | 571.4 |
| 合計 | 423 | 575.8 | 998.8 |

(八)聯絡人

姓名：林俊佑				服務單位：國立虎尾農工

職稱：均質化業務承辦人	    電    話：05-6322767轉206

傳真：05-6310772			電子信箱：teach05@mail.hwaivs.ylc.edu.tw

(九)預期效益

1.彰顯高職學生證照功能，肯定學習成效及對職場的認知和實務經驗。

2.提升學生實作技能，增進學習自信心，落實高職技藝教育。

3.促使國中教師及學生更加瞭解縣內『精緻農工知能永續發展環境』內涵趨勢。

4.結合本區高中職與國中端教學資源，成為互助合作之生命共同體。

5.建構完成本區『精緻農工知能永續發展環境』，完成資源共享之機制。