## Sheet1
高級中等學校均優質化計畫整合平臺與各方案推動分工流程表
階段別 | 工作項目 | 工作項目內容 | 辦理單位 | 期程 | 備註
準備階段 | 政策共識平台會議 | 請署長、均優質化整合平臺計畫主持人、國教署承辦長官、方案主持人、計畫審查委員、承辦學校校長、方案執行學校校長、整合平臺計畫相關成員進行政策理念之會談，並請方案主持人說明方案目的與功能，以供審查。 | 國教署、整合平臺 | 10月至11月
| 國教署研擬教育政策KPI | 由國教署依現行教育政策及方針，召集各方案工作團隊共同研擬教育政策KPI，以落實教育政策，達成高級中等學校均優質化目標。 | 國教署、各方案工作團隊 | 10月至12月
| 各方案研提政策KPI | 各方案工作團隊依據前一年度執行情形、高級中等教育政策及目前施政重點，研擬具體之質性及量性KPI，俾有效推動高級中等學校均優質化發展及後續之績效評核。 | 各方案工作團隊 | 12月
| 北中南分區說明會 | 向審查委員及學校宣導及說明各方案KPI、執行重點並釋疑，以確保政策規劃者、執行者、督導者有一致共識。 | 各方案工作團隊 | 1月
| 學校校務盤點(SWOT) | 瞭解學校發展優勢、弱勢，並與同區學校做比較 | 各申請學校 | 2月
規劃階段 | 申請學校研擬校訂KPI | 各申請學校應依據SWOT分析結果、目前各校校務現況、各方案KPI及執行重點，並配合教育政策，研訂各校KPI指標及各項指標成長值 | 各申請學校 | 2月
| 申請學校提出初步構想書 | 各校依SWOT分析結果、校訂KPI，提出初步構想書送工作團隊檢視，通過後始研擬計畫。 | 各申請學校 | 2月
| 參與申辦學校初擬計畫 | 對焦各方案KPI、各校KPI並與學校中長程發展計畫及學校評鑑結合，尊重專業參與，由國教署、各方案工作團隊初步檢核 | 各申請學校、各方案工作團隊、國教署 | 3月中旬前
審議階段 | 各方案工作團隊審議 | 一、各校提送1份高中或高職優質化計畫，及均質化計畫，分送各方案工作團隊審查。 二、各方案工作團隊審查各校提出之各項子計畫。 | 各申請學校、各方案工作團隊、國教署 | 5月中旬
| 至整合平台進行初步審議結果簡報 | 各方案工作團隊將初步審議情形及結果至整合平臺簡報。 | 各方案工作團隊、整合平臺 | 5月中旬
| 國教署依初步審議結果核定 | 國教署參據初步審議結果，核定各申請學校經費，並函知各通過學校。 | 國教署 | 5月底前
執行階段 | 各申請學校依審查意見修正為核訂版計畫書 | 各申請學校依審查意見修正為核訂版計畫書，並據以執行。 | 各申請學校 | 6月至7月
| 國教署撥付經費 | 國教署依審議結果、核定版計畫書及學校所送領據，撥付經費予各申請學校。 | 國教署 | 8月1日前
| 學校執行 | 各學校依據核定計畫執行各項業務 | 各學校 | 8月至次年7月
| 輔導訪視及評核 | 一、各方案工作團隊及整合平臺委員，共同前往學校輔導訪視及評核。 二、各校應依訪視報告，即時修正執行情況。 | 各校、各方案工作團隊、整合平臺 | 10月至次年4月
| 至整合平台進行執行結果簡報 | 請各方案工作團隊報告當學年度訪視結果及執行成效，以評核方案成效並修正下學年度之辦理方向。 | 各方案工作團隊、整合平臺 | 次年7月
審議結果修正
修正再報